## Sheet1
表1：厦门市存量住宅用地项目清单（截至2023年4月30日）
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在街道 | 行政区 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 （公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积（公顷） | 备注
1 | 思-思明区2020P01 | 上海泰鸣贸易有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区云顶中路与莲前路交叉口西南侧 | 商品房 | 5.9561 | 2020-03-26 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 0
2 | 思-黄厝会议中心安置房3—29地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 滨海街道 | 思明区 | 思明区黄厝村环岛路以北 | 安置房 | 3.5698 | 2019-10-12 | 2020-10-12 | 2023-10-12 | 已动工未竣工 | 0
3 | 思-黄厝会议中心安置房3—36地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 滨海街道 | 思明区 | 思明区黄厝村环岛路以北 | 安置房 | 3.3192 | 2019-12-08 | 2020-12-08 | 2023-12-08 | 已动工未竣工 | 0
4 | 思-塔埔社区发展用地（紫云尚城） | 厦门市思明区莲前街道塔埔社区股份经济合作社 | 滨海街道 | 思明区 | 思明区观音山片区塔埔路与塔埔西路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 3.0688 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 2024-09-30 | 已动工未竣工 | 0
5 | 湖-名城花园安置房用地 | 厦门田地建设有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区马山安置小区东侧 | 商品房 | 1.4 | 2004-11-24 | 2008-05-12 | 2011-05-12 | 未动工 | 0
6 | 湖-乌石浦花园安置房建设用地 | 厦门天地开发建设公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区乌石浦 | 商品房 | 2.1927 | 2010-07-29 | 2011-07-29 | 2014-07-29 | 已动工未竣工 | 0
7 | 湖-五通金浦花园安置房项目 | 厦门市住房保障管理中心 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区环岛干道东侧、东宅安置房北侧 | 商品房 | 1.3999 | 2018-09-30 | 2019-09-30 | 2022-09-30 | 已动工未竣工 | 0
8 | 湖-湖里区2020P07 | 厦门骏灿房地产开发有限公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区云顶中路与吕岭路交叉口东南侧 | 商品房 | 2.0424 | 2020-07-22 | 2021-06-29 | 2023-06-29 | 已动工未竣工 | 0.21
9 | 湖-金林湾花园安置房三期工程06—08F34地块 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区环岛干道以西、仙岳路以北、五缘湾道以南、金山路以东 | 安置房 | 0.7064 | 2020-03-27 | 2021-03-27 | 2024-03-27 | 已动工未竣工 | 0
10 | 湖-高林安置房一期工程—06-08B47地块 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾道南侧、钟水路西侧、金山中路北侧、支五路东侧 | 安置房 | 1.168 | 2020-04-30 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 0
11 | 湖-高林安置房一期工程—06-08B44地块及地下室连通通道 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾道南侧、钟水路西侧、金山中路北侧、支五路东侧 | 安置房 | 1.3264 | 2020-05-12 | 2021-05-12 | 2024-05-12 | 已动工未竣工 | 0
12 | 湖-金林湾花园安置房三期工程06—08F33地块 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 金山街道 | 湖里区 | 厦门市湖里区环岛干道以西、仙岳路以北、五缘湾以南、金山路以东 | 安置房 | 1.2078 | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 2024-06-03 | 已动工未竣工 | 0
13 | 湖-金林湾花园安置房三期工程06—08F29地块 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 金山街道 | 湖里区 | 厦门市湖里区环岛干道以西、仙岳路以北、五缘湾以南、金山路以东 | 安置房 | 0.7023 | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 2024-06-03 | 已动工未竣工 | 0
14 | 集-集美区2018JP01 | 厦门兆祁隆房地产开发有限公司 | 杏林街道 | 集美区 | 集美区集美新城片区诚毅西路与诚毅北路交叉口东北侧 | 商品房 | 3.0535 | 2018-03-28 | 2019-05-06 | 2022-05-06 | 已动工未竣工 | 0
15 | 集-集美区2019JP05 | 厦门市正俊置业有限公司 | 天马华侨农场 | 集美区 | 集美区大学城片区文菊路与博闻路交叉口南侧 | 商品房 | 1.8218 | 2019-10-31 | 2020-09-10 | 2023-09-10 | 已动工未竣工 | 0.14
16 | 集-环东海域集美片区1213号地块（J2020P01） | 港中旅（深圳）投资发展有限公司 | 侨英街道 | 集美区 | 集美区环东海域新城片区滨海西大道与东安路交叉口西南侧 | 商品房 | 2.2441 | 2020-06-18 | 2021-05-03 | 2023-11-03 | 已动工未竣工 | 0.93
17 | 海-渐美村安居房 | 厦门市海沧区建设局 | 海沧街道 | 海沧区 | 渐美村龙舟池以南地块，东临渐美东二路，西靠渐美东三路 | 商品房 | 2.577 | 2016-11-06 | 2018-11-04 | 2019-11-05 | 已动工未竣工 | 0
18 | 集-厦门（新）站4号地块安置房 | 厦门市集美区建设局 | 后溪镇 | 集美区 | 后溪镇 | 商品房 | 2.0978 | 2012-07-18 | 2013-07-18 | 2014-07-18 | 已动工未竣工 | 0
19 | 集-集美区保障性住房洪茂居住区一期工程 | 厦门安居集团有限公司 | 灌口镇 | 集美区 | 集美新城软件园三期纵二路以东、软三横路以北、灌口中路以南 | 公共租赁住房 | 6.7982 | 2020-02-24 | 2021-02-24 | 2022-02-24 | 已动工未竣工 | 0
20 | 海-海沧区H2019P01 | 厦门特工开发有限公司 | 东孚街道 | 海沧区 | 海沧新阳西片区东孚东二路与东孚南路交叉口东南侧地块 | 商品房 | 1.426 | 2019-03-14 | 2020-04-18 | 2023-04-18 | 已动工未竣工 | 0.091735
21 | 海-一中南侧H10地块（2019HP02） | 厦门益悦置业有限公司 | 东孚街道 | 海沧区 | 海沧区马銮湾片区东瑶路与西园南路交叉口西南侧 | 商品房 | 1.5678 | 2019-11-28 | 2020-10-03 | 2023-04-03 | 已动工未竣工 | 1.57
22 | 海-一中南侧I01（2019HP03） | 厦门益悦置业有限公司 | 东孚街道 | 海沧区 | 海沧区马銮湾片区东瑶路与西园南路交叉口东侧 | 商品房 | 1.7965 | 2019-11-28 | 2020-10-03 | 2023-04-03 | 已动工未竣工 | 0
23 | 海-海沧东屿CBD2号（H2020P01） | 厦门益悦置业有限公司 | 嵩屿街道 | 海沧区 | 海沧区新市区南滨湖路与东屿西路交叉口西侧 | 商品房 | 1.6931 | 2020-06-02 | 2021-04-09 | 2023-10-09 | 已动工未竣工 | 1.69
24 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A03地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 马銮湾新城片区孚莲路以东、轨道6号线林埭站以南 | 廉租房 | 1.3907 | 2019-11-20 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 已动工未竣工 | 0
25 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A01地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 马銮湾新城片区孚莲路以东、轨道6号线林埭站以南 | 廉租房 | 1.4761 | 2019-11-20 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 已动工未竣工 | 0
26 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A02地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 马銮湾新城片区孚莲路以东、轨道6号线林埭站以南 | 廉租房 | 1.3923 | 2019-11-20 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 已动工未竣工 | 0
27 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A07地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 马銮湾片区孚莲路以东、轨道6号线林埭站以南，西园南路以北，龙窖路以西 | 廉租房 | 2.4176 | 2019-11-25 | 2020-11-24 | 2021-11-24 | 已动工未竣工 | 0
28 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A08地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 西园北路北侧，东瑶路西侧 | 经济适用住房 | 1.3627 | 2020-08-31 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 已动工未竣工 | 0
29 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A09地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 西园北路北侧，东瑶路西侧 | 经济适用住房 | 1.4766 | 2020-08-31 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 已动工未竣工 | 0
30 | 同-T2009G03 | 厦门同安国有资产投资集团有限公司 | 五显镇 | 同安区 | 同安区12-04片区五显科技研发中心内，北辰山南侧，北山村北侧 | 商品房 | 1.9549 | 2009-12-17 | 2011-12-17 | 2014-12-17 | 已动工未竣工 | 0
31 | 同-2010TP03 | 厦门仁文建设有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区滨海新城13-04片区滨海旅游路（暂命名，规划路）以东。 | 商品房 | 15 | 2010-02-08 | 2011-09-12 | 2015-03-12 | 已动工未竣工 | 15
32 | 同-T2010P02 | 厦门同安国有资产投资集团有限公司 | 五显镇 | 同安区 | 同安区12-04片区五显科技研发中心、北辰山南侧、北山村北侧。 | 商品房 | 7.7184 | 2010-07-15 | 2012-08-17 | 2015-08-17 | 已动工未竣工 | 0
33 | 同-同安区T2016P01 | 厦门泰世房地产开发有限公司 | 大同街道 | 同安区 | 同安区汀溪管理单元同南公路东侧盛之乡南侧 | 商品房 | 8.4448 | 2016-09-06 | 2017-09-06 | 2020-09-06 | 已动工未竣工 | 7.588
34 | 同-同安区2017TP04 | 保利（福建）房地产投资有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区同安新城通福路与滨海旅游路交叉口西南侧 | 商品房 | 2.0891 | 2017-07-28 | 2018-9-26 | 2021-9-26 | 已动工未竣工 | 0.18797
35 | 同-同安祥平商住地块（T2020P02） | 厦门中玮房地产开发有限公司 | 祥平街道 | 同安区 | 同安区祥平片区凤祥路与华诚三路交叉口东北侧地块 | 商品房 | 3.9541 | 2020-07-24 | 2021-06-01 | 2023-12-01 | 已动工未竣工 | 1.3184
36 | 同-同安洪塘片区安置用地（二期） | 厦门市同安区建设局 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区洪塘镇龙西社区 | 安置房 | 2.9968 | 2011-09-15 | 2013-09-15 | 2015-09-15 | 已动工未竣工 | 0
37 | 同-祥平保障房地铁社区三期工程—北区—D20 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 祥平街道 | 同安区 | 厦门市同安区祥平街道西湖路以东、同丙路以西、卿朴中路以南、卿朴路以北 | 公共租赁住房 | 2.3474 | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 2024-10-22 | 已动工未竣工 | 0
38 | 同-福厦客专（同安段）龙西安置房 | 厦门市同安区建设局 | 洪塘镇 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘镇龙西社区西北侧 | 安置房 | 2.3013 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2023-11-01 | 已动工未竣工 | 0
39 | 同-同安新城西柯片区安置房 | 厦门市同安区建设局 | 西柯镇 | 同安区 | 厦门市同安区西柯街以西、东头浦溪路以东、通福路以南、西洲路以北 | 安置房 | 1.1218 | 2019-12-12 | 2020-12-12 | 2023-12-12 | 已动工未竣工 | 0
40 | 同-同安城北小区A地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 大同街道 | 同安区 | 厦门市同安区朝洋路与朝晖路交叉口西南侧 | 廉租房 | 4.0447 | 2020-01-21 | 2021-01-21 | 2024-01-21 | 已动工未竣工 | 0
41 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-1地块 | 厦门安居集团有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘镇城东中路东侧、龙泉路北侧 | 廉租房 | 2.4772 | 2020-04-28 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | 0
42 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-2地块 | 厦门安居集团有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘镇城东中路东侧、龙泉路南侧 | 廉租房 | 3.2455 | 2020-04-28 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | 0
43 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-4地块 | 厦门安居集团有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘镇城东中路东侧、龙泉路北侧 | 廉租房 | 2.2406 | 2020-04-28 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | 0
44 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-3地块 | 厦门安居集团有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘镇龙泉路北侧 | 廉租房 | 1.0851 | 2020-06-24 | 2021-06-24 | 2024-06-24 | 已动工未竣工 | 0
45 | 同-同安区T2020P03 | 厦门潜龙置业有限公司 | 祥平街道 | 同安区 | 同安区双溪片区环城南路与石浔路交叉口西南侧 | 商品房 | 19.9275 | 2020-10-16 | 2021-08-24 | 2024-08-24 | 已动工未竣工 | 11.1254
46 | 翔-翔安区2016XP12 | 厦门特工开发有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区翔安新城片区翔安西路与洪钟大道交叉口西北侧 | 商品房 | 1.3188 | 2016-12-28 | 2018-02-24 | 2021-02-24 | 已动工未竣工 | 0.68807
47 | 翔-翔安区X2018P02 | 厦门特房滨海房地产有限公司、厦门海湾投资有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区沙美路与沙美南路交叉口东南侧 | 商品房 | 3.5752 | 2018-06-05 | 2019-07-11 | 2022-07-11 | 已动工未竣工 | 0.036005
48 | 翔-翔安区X2018P01 | 厦门海晟房地产开发有限公司、福建烟草海晟投资管理有限公司、福州海晟房地产开发有限公司、泉州海晟房地产开发有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区片区沙美路与沙美南路交叉口东南侧 | 商品房 | 3.5827 | 2018-06-05 | 2019-07-11 | 2022-07-11 | 已动工未竣工 | 0.29
49 | 翔-翔安区X2019P02 | 北京众置鼎福房地产开发有限公司、厦门翔发地产有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区翔安新城片区洪钟大道与城场路交叉口东南侧零五 | 商品房 | 1.6206 | 2019-02-26 | 2020-04-02 | 2023-04-02 | 已动工未竣工 | 0.01
50 | 翔-翔安区X2019P05 | 北京众置鼎福房地产开发有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区翔安新城片区洪钟大道与城场路交叉口东南侧二四 | 商品房 | 1.8324 | 2019-05-09 | 2019-12-31 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 1.83
51 | 翔-翔安区X2019P04 | 北京众置鼎福房地产开发有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区翔安新城片区洪钟大道与城场路交叉口东南侧一九 | 商品房 | 1.1921 | 2019-05-09 | 2019-12-31 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 1.19
52 | 翔-东部体育会展商住A地块（2020XP09） | 福建中联盛房地产开发有限公司、深圳中交房地产有限公司、中晟（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙） | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区东部体育会展新城片区滨海东大道与东界路交叉口东侧 | 商品房 | 5.6239 | 2020-07-28 | 2021-06-01 | 2023-12-01 | 已动工未竣工 | 0.2953
53 | 翔-东部体育会展商住B地块（2020XP10） | 深圳市润投咨询有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区东部体育会展新城片区滨海东大道与东界路交叉口东侧 | 商品房 | 3.9194 | 2020-07-28 | 2021-06-01 | 2023-12-01 | 已动工未竣工 | 0.51
54 | 翔-五星社区农村发展用地生活配套服务中心（农村集体发展用地） | 厦门市翔安区马巷镇五星社区服务经济合作社 | 马巷镇 | 翔安区 | 翔安区马巷镇五星社区 | 商品房 | 4.4708 | 2016-01-18 | 2017-10-11 | 2020-10-11 | 已动工未竣工 | 0
55 | 翔-翔安区会展嘉园项目 | 厦门市翔安区土地储备与建设服务中心 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新店镇 | 安置房 | 14.73 | 2020-06-17 | 2021-06-17 | 2023-06-17 | 已动工未竣工 | 0
56 | 翔-珩边居住区保障性安居工程-1317D05地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新店镇 | 公共租赁住房 | 5.3818 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | 已动工未竣工 | 0
57 | 翔-珩边居住区保障性安居工程-1317B12地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新店镇 | 公共租赁住房 | 1.6698 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | 已动工未竣工 | 0
58 | 翔-珩边居住区保障性安居工程-1317B08地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 新店镇 | 公共租赁住房 | 2.3681 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | 已动工未竣工 | 0
59 | 翔-珩边居住区保障性安居工程-1317D02地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 新店镇 | 公共租赁住房 | 4.3555 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | 已动工未竣工 | 0
60 | 翔-2020XP19翔安厦大A57 | 厦门市正冠置业有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区莲河片区沙美路与翔安南路交叉口东北侧 | 商品房 | 2.7596 | 2020-10-15 | 2021-08-24 | 2024-02-24 | 已动工未竣工 | 1.99
61 | 集-2020JP06集美新城综合体 | 斯威有限公司、厦门市东区开发有限公司、厦门地铁上盖投资发展有限公司 | 杏林街道 | 集美区 | 集美区杏林湾路与城毅中路交叉口 | 商品房 | 7.6766 | 2020-11-16 | 2021-12-18 | 2024-12-18 | 已动工未竣工 | 3.5917
62 | 翔-翔安南部新城H15地块 | 联悦泰（厦门）置业有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区洪钟大道与城场路交叉口东南侧 | 商品房 | 2.1841 | 2020-10-26 | 2021-09-18 | 2024-03-18 | 已动工未竣工 | 2.1841
63 | 湖-下忠安置房 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区云顶北路以东、钟宅西三路以西、枋湖东路南北侧 | 公共租赁住房 | 3.9151 | 2020-12-24 | 2021-12-24 | 2024-12-24 | 已动工未竣工 | 0
64 | 湖-仑后花园安置房 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区槟城道以东、五缘湾道以西、钟鸣路北侧、五缘公寓一期南侧 | 公共租赁住房 | 1.9576 | 2020-12-24 | 2021-12-24 | 2024-12-24 | 已动工未竣工 | 0
65 | 翔-东园保障性住房A1-1地块项目 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新店镇 | 公共租赁住房 | 1.8563 | 2020-12-09 | 2021-12-09 | 2023-12-09 | 已动工未竣工 | 0
66 | 思-2021P02思明洪文商住 | 厦门中海地产有限公司、厦门悦元企业咨询有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区洪莲路与蔡岭路交叉口东南侧 | 商品房 | 5.3831 | 2021-03-03 | 2022-02-24 | 2024-02-24 | 已动工未竣工 | 0
67 | 海-海沧H2021P01 | 厦门联嘉悦置业有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区新阳东片区新景西三路与新景西二路交叉口西南侧地块 | 商品房 | 4.6551 | 2021-02-08 | 2022-02-24 | 2024-08-24 | 已动工未竣工 | 2.7854
68 | 集-妇幼南侧商住地块（J2020P03） | 厦门市正颂置业有限公司 | 后溪镇 | 集美区 | 集美区集美新城片区集美大道与集美北大道交叉口西侧 | 商品房 | 1.9979 | 2021-02-09 | 2022-02-24 | 2024-08-24 | 已动工未竣工 | 1.9979
69 | 湖-湖里2021P03 | 厦门兆元盛房地产开发有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区云顶北路与钟智西三路交叉口东南侧 | 商品房 | 1.917 | 2021-04-08 | 2022-02-24 | 2024-02-24 | 已动工未竣工 | 0.55578
70 | 同-同安城南商住地块( T2021P02) | 北京博远瑞祥投资有限公司 | 祥平街道 | 同安区 | 同安区城南片区双吉路与霞煌路交叉口东南侧 | 商品房 | 5.2979 | 2021-04-19 | 2022-02-24 | 2024-08-24 | 已动工未竣工 | 2.32
71 | 同-T2021P03同安凯歌商住 | 厦门中海嘉业地产有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区西柯南海翔大道与同集路交叉口西南侧 | 商品房 | 9.0577 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 5.6697
72 | 同-同安2021TP01 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区环东海域新城滨海二路与支十四路交叉口东南侧地块 | 商品房 | 0.9806 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 0.9806
73 | 集-2021J01集美新城B06 | 厦门市正赐置业有限公司 | 杏林街道 | 集美区 | 集美区兑英中路与兑英北路交叉口西侧 | 商品房 | 1.9214 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 1.9214
74 | 海-海沧区2021HP03 | 厦门兆汇盈房地产开发有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区新阳大道与庚西路交叉口西侧 | 商品房 | 10.6207 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 9.678
75 | 翔-翔安区2021XP02 | 厦门隽茂房地产开发有限公司 | 马巷镇 | 翔安区 | 翔安区环东海域新城下潭尾北片区滨海东大道与翔安北路交叉口西北侧 | 商品房 | 7.1319 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 3.19
76 | 同-同安2021TP02 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区环东海域新城西洲路与滨海二路交叉口东北侧地块 | 商品房 | 1.2046 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 1.2046
77 | 翔-X2021P01洪前西北地块 | 厦门弘发智悦房地产开发有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新店片区翔安大道与西岩路交叉口东南侧 | 商品房 | 4.5009 | 2021-06-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 3.3559
78 | 海-海沧区2021HP02 | 厦门特工开发有限公司 | 东孚街道 | 海沧区 | 海沧区马銮湾西片区西园北路与东孚南路交叉口东南侧 | 商品房 | 4.5342 | 2021-06-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 2.668
79 | 湖-湖里区2021P04 | 厦门兆和盛房地产开发有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区钟智西三路与钟宅中路交叉口西北侧 | 商品房 | 3.3969 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 2.1
80 | 同-2021TP03泰康南商住 | 厦门中海嘉业地产有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区环东海域新城滨海西大道与通福路交叉口西南侧 | 商品房 | 3.6011 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 2.02
81 | 湖-钟宅北苑安置房一期 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 钟宅路与金山路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 3.7191 | 2021-06-19 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | 0
82 | 湖-高林二期安置型商品房项目 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06—08五缘湾片区五缘湾道与钟水路交叉口西北侧地块 | 公共租赁住房 | 2.1103 | 2021-06-19 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | 0
83 | 湖-金林湾四期安置型商品房项目 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区高林东路与高林南一路交叉口西南侧地块 | 公共租赁住房 | 4.1275 | 2021-06-19 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | 0
84 | 湖-坂美花园 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区钟鸣路与五缘湾道交叉口西南侧 | 公共租赁住房 | 1.7564 | 2021-06-19 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | 0
85 | 湖-下湖二期安置型商品房项目 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06—10湖边水库片区仙岳路与金边路交叉口东南侧地块 | 公共租赁住房 | 6.8216 | 2021-06-19 | 2022-3-26 | 2024-3-26 | 已动工未竣工 | 0
86 | 湖-下湖一期安置型商品房项目 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06—10湖边水库金湫路与金钟路交叉口西北侧地块 | 公共租赁住房 | 2.4085 | 2021-06-19 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | 0
87 | 湖-江村社区发展中心二期 | 厦门市湖里区江头街道江村社区股份经济联合社 | 江头街道 | 湖里区 | 台湾街与江头南路交叉口西北侧、江头公园东侧 | 公共租赁住房 | 0.572 | 2021-04-02 | 2022-04-02 | 2025-04-02 | 已动工未竣工 | 0
88 | 集-西亭人才公寓 | 厦门市集美区杏林街道西亭社区股份经济合作社 | 杏林街道 | 集美区 | 集美新城 | 公共租赁住房 | 5.8138 | 2021-04-02 | 2022-04-02 | 2023-04-02 | 已动工未竣工 | 0
89 | 集-西亭官任安置房A2地块 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏林街道 | 集美区 | 集美区11—11集美新城片区立德路与纵十四路交叉口东南侧 | 公共租赁住房 | 1.9096 | 2021-06-19 | 2021-12-28 | 2024-12-28 | 已动工未竣工 | 0
90 | 湖-湖里公交生产生活基地 | 厦门公交集团有限公司;厦门安居集团有限公司 | 湖里街道 | 湖里区 | 湖里区长岸路与竹坑路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 0.9878 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2025-07-12 | 已动工未竣工 | 0
91 | 湖-古地石安置房 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区06-10湖边水库片区金安路与金盛路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 2.0022 | 2021-09-04 10:21 | 2022-06-04 | 2024-12-04 | 已动工未竣工 | 0
92 | 湖-西潘安置房 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区云顶北路与虎岭路交叉口东南侧地块 | 公共租赁住房 | 2.3735 | 2021-09-04 11:20 | 2022-06-04 | 2024-12-04 | 已动工未竣工 | 0
93 | 思-岭兜安置房（2021-08地块） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区环岛干道与吕岭路交叉口西南侧 | 公共租赁住房 | 7.3739 | 2021-09-16 11:38 | —— | —— | 已动工未竣工 | 0
94 | 思-何厝安置房（2021-09地块） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区环岛干道与何厝横路交叉口东侧 | 公共租赁住房 | 8.1902 | 2021-09-16 12:41 | 2022-06-16 | 2025-06-16 | 已动工未竣工 | 0
95 | 海-祥露社区集体经济项目 | 厦门市海沧区新阳街道祥露社区股份经济合作社 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区 | 租赁型商品房 | 2.3148 | 2021-10-18 12:54 | 2022-10-17 | 2025-10-17 | 已动工未竣工 | 0
96 | 思-何厝安置房（2021-10地块） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区半屏山路与何厝横路交叉口东侧 | 经济适用住房 | 2.6331 | 2021-09-16 | 2022-06-16 | 2025-06-16 | 已动工未竣工 | 0
97 | 海-海沧新阳居住区保障性安居工程三期 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区孚安路以北、东孚西二路以南、东孚南路以西、孚中央东路以东 | 保障性租赁住房 | 9.0381 | 2021-05-16 | 2022-05-13 | 2025-05-13 | 已动工未竣工 | 0
98 | 海-海沧区H2021P03 | 厦门联发（集团）房地产有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区新阳西片孚中央东路与孚安路交叉口西北侧 | 商品房 | 2.0476 | 2021-11-15 | 2022-09-17 | 2025-03-17 | 已动工未竣工 | 0.7
99 | 湖-湖里区2021P06 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区环岛干道与通屿二路交叉口东南侧 | 商品房、公共租赁住房 | 9.3351 | 2021-11-15 | 2022-09-17 | 2025-09-17 | 已动工未竣工 | 6.4646
100 | 集-集美区J2021P01 | 厦门市集美建设发展有限公司 | 灌口镇 | 集美区 | 集美区鱼孚路与石笔路交叉口西北侧 | 商品房 | 3.963 | 2021-11-15 | 2022-09-17 | 2025-03-17 | 已动工未竣工 | 3.963
101 | 湖-湖里区2021P07 | 厦门国贸房地产有限公司、厦门中玮房地产开发有限公司、厦门联发（集团）房地产有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口西南侧 | 商品房 | 7.9431 | 2021-11-15 | 2022-09-17 | 2025-09-17 | 已动工未竣工 | 4.7364
102 | 翔-翔安区X2021P02 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司、厦门翔发地产有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新店翔安东路与文贤路交叉口西北侧 | 商品房 | 2.1688 | 2021-11-15 | 2022-09-17 | 2025-03-17 | 已动工未竣工 | 0.27917
103 | 同-同安2021TP08 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区环东海域新城民安大道与滨海东大道交叉口西南侧地块 | 商品房 | 3.5874 | 2021-11-15 | 2022-09-20 | 2025-03-20 | 已动工未竣工 | 1.73
104 | 同-同安2021TP07 | 厦门特房嘉湾房地产有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区环东海域新城民安大道与滨海东大道交叉口西南侧地块 | 商品房 | 2.4948 | 2021-11-15 | 2022-09-20 | 2025-03-20 | 已动工未竣工 | 0.10134
105 | 海-海沧区温厝社区集体经济项目（一期） | 厦门市海沧区海沧街道温厝社区居民委员会 | 海沧街道 | 海沧区 | 海沧区出口加工区三期，太平地毯以南区域，北至海景北路，西至海景西三路，东至海景路，南至海景南路 | 保障性租赁住房 | 2.125 | 2021-12-03 | 2022-12-02 | 2025-12-02 | 已动工未竣工 | 0
106 | 同-五显安商房 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区洪塘北12-12编制单元龙泉路与十一中路交叉口东北侧五显地块 | 经济适用住房（安商房） | 1.2187 | 2022-03-29 10:31 | 2022-12-29 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 0
107 | 同-洪塘安商房 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区洪塘北12-12编制单元龙泉路与十一中路交叉口东北侧洪塘地块 | 经济适用住房（安商房） | 1.5158 | 2022-03-29 10:45 | 2022-12-29 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 0
108 | 同-西柯北二期安商房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区西柯北12-14编制单元通福路与纵十二路交叉口西北侧 | 经济适用住房（安商房） | 1.751 | 2022-03-29 16:23 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0
109 | 同-刘埭嘉园安商房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区西柯南片区美社路与滨海西大道交叉口西南侧 | 经济适用住房（安商房） | 0.6086 | 2022-03-29 16:48 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0
110 | 同-美峰花园安商房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区西柯南12-15编制单元美山路与滨贤中路交叉口西北侧 | 经济适用住房（安商房） | 4.8895 | 2022-03-29 17:12 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0
111 | 翔-翔安新浦嘉园安置房A1 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新城13-15编制单元鸿翔北路与鸿翔东路交叉口东南侧A1地块 | 公共租赁住房 | 1.6085 | 2022-03-29 09:21 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0
112 | 翔-翔安新浦嘉园安置房A2 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新城13-15编制单元鸿翔北路与鸿翔东路交叉口东南侧A2地块 | 公共租赁住房 | 1.9788 | 2022-03-29 10:05 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0
113 | 海-马銮湾新城孚中央北安置房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 东孚街道 | 海沧区 | 马銮湾西片区学园路与东瑶路交叉口西南侧 | 经济适用住房（安商房） | 3.5718 | 2022-03-28 11:41 | 2022-09-28 | 2025-09-28 | 已动工未竣工 | 0
114 | 湖-旗山雅苑安商房（2022-08地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 五通—高林片区马莲路与金华路交叉口东南侧 | 经济适用住房（安商房） | 2.2899 | 2022-03-28 13:23 | 2022-12-28 | 2025-06-28 | 已动工未竣工 | 2.2899
115 | 思-思明区2022P03 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 开元社区 | 思明区 | 思明区湖滨社区湖滨南路与湖滨一里路交叉口西北侧 | 商品房 | 1.5967 | 2022-04-02 08:14 | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 已动工未竣工 | 0.83103
116 | 同-T2022P03同安城南商住 | 厦门万泰房地产有限公司 | 祥平街道 | 同安区 | 同安区城南片区双富路与霞煌路交叉口西北侧 | 商品房 | 2.9269 | 2022-04-02 08:44 | 2023-01-02 | 2025-07-02 | 已动工未竣工 | 2.9269
117 | 思-2022P02岭兜C17 | 南京威新房地产开发有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区环岛干道与蔡岭路交叉口西北侧 | 商品房 | 1.0977 | 2022-04-02 16:51 | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 已动工未竣工 | 0.771
118 | 集-2022JP04集美仑上 | 厦门国贸房地产有限公司 | 后溪镇 | 集美区 | 集美区后溪片区孙坂北路与新霞路交叉口东北侧 | 商品房 | 1.252 | 2022-04-02 17:49 | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 已动工未竣工 | 0.91114
119 | 同-T2022P01同安古庄0102居住 | 象屿地产集团有限公司、厦门市同安区土地开发有限公司 | 汀溪镇 | 同安区 | 同安区城北片区汀溪西路与溪岸路交叉口西北侧 | 商品房 | 6.2453 | 2022-04-02 17:54 | 2023-01-02 | 2025-07-02 | 已动工未竣工 | 5.0342
120 | 同-T2022P02同安古庄05地块 | 厦门特工开发有限公司、厦门市同安区土地开发有限公司 | 汀溪镇 | 同安区 | 同安区城北片区汀溪西路与同安大道交叉口东南侧 | 商品房 | 2.8229 | 2022-04-02 20:04 | 2023-01-02 | 2025-07-02 | 已动工未竣工 | 2.0683
121 | 湖-湖里区2022P05 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区五缘湾道与金山路交叉口西北侧 | 商品房 | 2.0542 | 2022-04-02 20:55 | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 已动工未竣工 | 1.1665
122 | 湖-湖里区2022P06 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区吕岭路与金莲路交叉口西北侧 | 商品房 | 3.6214 | 2022-04-02 21:07 | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 已动工未竣工 | 0.56497
123 | 集-集美区2022JP03 | 厦门中海地产有限公司 | 杏林街道 | 集美区 | 集美区九天湖路与杏林北路交叉口西南侧 | 商品房 | 0.9081 | 2022-04-02 21:15 | 2023-01-02 | 2025-07-02 | 已动工未竣工 | 0.4497
124 | 同-厦门市同安区新民镇四口圳社区股份经济合作社 | 厦门市同安区新民镇四口圳社区股份经济合作社 | 新民镇 | 同安区 | 同安区12-09城南片区苏颂大道与四口圳路交叉口东南侧 | 公共租赁住房 | 2.5802 | 2022-04-02 17:17 | 2023-01-01 | 2026-01-01 | 已动工未竣工 | 0
125 | 翔-东园保障性住房-A1-2地块项目 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区东园村南侧、东园溪西侧 | 保障性租赁住房 | 1.153 | 2022-04-08 17:04 | 2023-04-07 | 2025-04-07 | 未动工 | 0
126 | 翔-东园保障性住房-A1-3地块项目 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区东园村南侧、东园溪西侧 | 保障性租赁住房 | 1.3515 | 2022-04-08 18:02 | 2023-04-07 | 2025-04-07 | 未动工 | 0
127 | 思-2022-12安置型商品房（湖滨三四里） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 筼筜街道 | 思明区 | 湖滨中路与湖光路交叉口东南侧地块 | 经济适用住房 | 14.8504 | 2022-05-16 09:30 | 2023-02-16 | 2026-02-16 | 已动工未竣工 | 0
128 | 思-2022-11安置型商品房（湖滨一二里） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 筼筜街道 | 思明区 | 湖滨中路与湖光路交叉口东南侧地块 | 经济适用住房 | 7.7972 | 2022-05-16 15:38 | 2023-02-16 | 2026-02-16 | 已动工未竣工 | 0
129 | 湖-湖里区创新园保障性租赁住房（2022-13地块） | 厦门瑞延公寓管理有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区06-06县后片区护安路与岭下南路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 0.745 | 2022-05-24 09:44 | 2023-02-24 | 2025-02-24 | 已动工未竣工 | 0
130 | 湖-2022-14保障性租赁房（湖里古地石） | 厦门安居集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06-10湖边水库片区金莲路与金盛路交叉口东南侧 | 公共租赁住房 | 2.2536 | 2022-05-30 14:49 | 2023-02-28 | 2025-02-28 | 未动工 | 0
131 | 翔-2022XP04翔安东体D07地块 | 厦门国贸房地产有限公司、厦门市政城市开发建设有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区翔安新城片区刘五店翔安南路与滨海东大道交叉口东侧 | 商品房 | 3.6106 | 2022-06-07 09:58 | 2023-03-07 | 2025-09-07 | 已动工未竣工 | 2.4919
132 | 海-海沧2022HP02 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区马銮湾片区环湾西路与后柯东路交叉口西南侧 | 商品房 | 1.8107 | 2022-06-07 15:49 | 2023-03-07 | 2025-09-07 | 已动工未竣工 | 0.46544
133 | 翔-翔安区2022XP05地块 | 厦门地铁上盖投资发展有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区南部新城翔安东路与石厝路交叉口南侧 | 商品房 、公共租赁住房 | 2.78 | 2022-06-07 16:33 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 已动工未竣工 | 1.8493
134 | 湖-湖里区2022P11 | 厦门联发（集团）房地产有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区湖边水库片区金湫路与虎仔山西路交叉口西南侧 | 商品房 | 0.5983 | 2022-06-07 16:33 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 已动工未竣工 | 0.10866
135 | 翔-阳塘安居小区工程（三期） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 大嶝街道 | 翔安区 | 翔安区大嶝岛西北部 | 经济适用住房 | 0.0932 | 2022-05-17 09:16 | 2023-05-17 | 2025-05-17 | 未动工 | 0
136 | 湖-湖里区2022P09 | 福州市华润置地实业有限公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区金盛路与金湫路交叉口西北侧 | 商品房 | 1.9113 | 2022-06-07 08:58 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 已动工未竣工 | 0.28434
137 | 集-集美区2022JP10 | 保利海西实业有限公司 | 集美街道 | 集美区 | 集美区集美新城片区大学城集美大道与兑英路交叉口西侧 | 商品房 | 1.5207 | 2022-06-07 09:10 | 2023-03-07 | 2025-09-07 | 已动工未竣工 | 0.94876
138 | 思-思明区2022P12 | 厦门兆绮盛房地产开发有限公司 | 开元街道 | 思明区 | 思明区湖滨社区湖滨南路与金榜路交叉口东北侧 | 商品房 | 1.7338 | 2022-06-07 09:11 | 2023-03-07 | 2026-03-07 | 已动工未竣工 | 1.7338
139 | 翔-翔安区X2022P01 | 保利海西实业有限公司 | 新殿街道 | 翔安区 | 翔安区蓬莱路与洪钟大道交叉口西南侧 | 商品房 | 4.2585 | 2022-06-07 10:45 | 2023-03-07 | 2025-09-07 | 已动工未竣工 | 3.2739
140 | 海-H2022P04海沧CBD3号地块 | 厦门地铁上盖投资发展有限公司 | 嵩屿街道 | 海沧区 | 海沧区新市区南片区东屿北路与沧凤路交叉口南侧地块 | 商品房 | 4.0711 | 2022-06-07 11:09 | 2023-03-07 | 2025-09-07 | 已动工未竣工 | 1.2067
141 | 同-保障性租赁住房美峰公寓 | 厦门安居集团有限公司 | 西柯街道 | 同安区 | 厦门市于同安区同集路与观波路交叉口南侧、星海五路北侧 | 保障性租赁住房 | 5.3416 | 2022-07-18 17:06 | 2023-07-18 | 2026-07-18 | 未动工 | 0
142 | 湖-美仑花园二期安置型商品房（2022-15地块） | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区钟鸣路与隧顶北路交叉口西北侧地块 | 经济适用住房用地 | 3.5872 | 2022-08-02 09:27 | 2023-05-02 | 2025-11-02 | 已动工未竣工 | 0
143 | 湖-蔡塘G22安置型商品房（2022-16地块） | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与蔡塘路交叉口东北侧地块 | 经济适用住房用地 | 2.8749 | 2022-08-02 09:39 | 2023-05-02 | 2026-05-02 | 已动工未竣工 | 0
144 | 同-T2022P05同安城南商住 | 厦门古龙房地产有限公司 | 新民镇 | 同安区 | 同安区城南片区双吉路与霞煌路交叉口西北侧 | 商品房 | 3.1974 | 2022-09-09 10:09 | 2023-06-09 | 2025-12-09 | 已动工未竣工 | 3.1974
145 | 同-2022TP03洪塘头轨道综合体 | 厦门特房滨海房地产有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区同安新城片区西柯南同集路与美社路交叉口东北侧 | 商品房 | 16.8117 | 2022-09-09 10:29 | 2023-09-09 | 2026-09-09 | 已动工未竣工 | 16.8117
146 | 同-2022TP02高新城商品房 | 厦门炬业房地产开发有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区同翔高新城片区洪塘北洪新路与十一中路交叉口东北侧 | 商品房 | 5.7156 | 2022-09-09 11:59 | 2023-06-09 | 2025-12-09 | 已动工未竣工 | 5.7156
147 | 思-2022P15泥窟石村 | 厦门海耀地产有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区前埔西路与蔡岭路交叉口东北侧 | 商品房 | 2.5556 | 2022-09-09 17:24 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 已动工未竣工 | 1.5842
148 | 湖-湖里区2022P17钟宅D12 | 厦门悦琴房地产有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口东南侧 | 商品房 | 4.0075 | 2022-09-09 17:28 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 已动工未竣工 | 1.4468
149 | 集-厦门北高铁站公交综合体 | 厦门公交集团场站开发有限公司 | 后溪镇 | 集美区 | 厦门市集美区集美新城北站片区，岩兴路以北、岩内路以东、岩顺路以西 | 保障性租赁住房 | 2.0963 | 2022-09-30 19:45 | 2023-09-30 | 2026-09-30 | 未动工 | 0
150 | 思-思明区泥窟石村安置型商品房（2022-18地块） | 厦门联合创新建设发展有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区吕岭路与前埔西路交叉口西南侧 | 经济适用住房用地 | 6.8569 | 2022-11-02 | 2023-08-02 | 2026-08-02 | 已动工未竣工 | 6.8569
151 | 湖-金禾苑安置房 | 厦门市湖里区建设局 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里创新园区北部（北侧、东侧至墩上路，西侧至规划路，南侧至安墩路中段） | 经济适用住房用地 | 2.0254 | 2022-11-14 18:45 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 已动工未竣工 | 0
152 | 湖-湖里区碧海嘉园安置型商品房（2022-26地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区环岛干道与五缘湾道交叉口东南侧 | 经济适用住房用地 | 1.0678 | 2022-11-21 18:59 | 2023-08-21 | 2026-02-21 | 未动工 | 0
153 | 湖-湖里区钟宅北苑二期C11C13安置型商品房（2022-27地块） | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区钟宅北路与钟宅东路交叉口西南侧(C11、C13)地块 | 经济适用住房用地 | 5.1077 | 2022-12-19 09:28 | 2023-09-19 | 2026-03-19 | 未动工 | 0
154 | 湖-湖里区2022P21 | 华通置业有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区惠灵顿路与佐世保路交叉口东南侧地块 | 商品房 | 4.3999 | 2022-12-29 08:43 | 2023-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 4.3999
155 | 湖-湖里区2022P20 | 厦门弘富智悦房地产开发有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区五缘湾道与钟宅东路交叉口西北侧 | 商品房 | 1.4402 | 2022-12-29 11:09 | 2023-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0.036377
156 | 思-思明区2022P13 | 重庆天拓置业发展有限公司 | 嘉莲街道 | 思明区 | 思明区莲岳路与槟榔路交叉口西南侧 | 商品房 | 1.3056 | 2022-12-29 14:16 | 2023-09-29 | 2025-09-29 | 未动工 | 1.3056
157 | 同-同安区T2022P07 | 厦门特工房产有限公司 | 祥平街道 | 同安区 | 同安区祥平片区芸溪二路与芸溪三路交叉口西北侧 | 商品房 | 1.4673 | 2022-12-29 14:56 | 2023-09-29 | 2026-03-29 | 未动工 | 1.4673
158 | 海-鼎美安商房（HC-1） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与学园东路交叉口东北侧 | 经济适用住房用地 | 3.7857 | 2022-12-25 11:06 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 未动工 | 0
159 | 海-鼎美安商房（HC-2） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与学园东路交叉口东南侧 | 经济适用住房用地 | 1.7633 | 2022-12-25 14:33 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 未动工 | 0
160 | 海-鼎美安商房（HC-3） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与怀轩路交叉口东北侧 | 经济适用住房用地 | 2.9346 | 2022-12-25 15:03 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 未动工 | 0
161 | 海-鼎美安商房（HC-4） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与怀轩路交叉口东南侧 | 经济适用住房用地 | 2.5565 | 2022-12-25 15:32 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 未动工 | 0
162 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-6地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨西片区浦井东路与浦銮路交叉口东侧 | 经济适用住房用地 | 1.9892 | 2022-12-06 14:55 | 2023-06-06 | 2026-06-06 | 未动工 | 0
163 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-4地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨西片区浦銮路与浦井路交叉口西北侧 | 经济适用住房用地 | 2.6977 | 2022-12-06 14:56 | 2023-06-06 | 2026-06-06 | 未动工 | 0
164 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-5地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨西片区浦井路与浦銮路交叉口东北侧 | 经济适用住房用地 | 2.845 | 2022-12-06 15:00 | 2023-06-06 | 2026-06-06 | 未动工 | 0
165 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-2地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 灌口镇 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨西片区浦銮路与浦林路交叉口西南侧 | 经济适用住房用地 | 4.1033 | 2022-12-09 12:20 | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 未动工 | 0
166 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-3地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 灌口镇 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨西片区浦銮路与浦林路交叉口西北侧 | 经济适用住房用地 | 2.5363 | 2022-12-09 12:21 | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 未动工 | 0
167 | 集-西滨安置房JB1-1 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨编制单元柏涛路与西滨南路交叉口西南侧 | 经济适用住房用地 | 1.376 | 2022-12-10 11:27 | 2023-06-10 | 2026-06-10 | 未动工 | 0
168 | 集-西滨安置房JB1-2 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨编制单元柏涛路与园滨路交叉口西南侧 | 经济适用住房用地 | 2.7591 | 2022-12-10 12:23 | 2023-06-10 | 2026-06-10 | 未动工 | 0
169 | 集-后溪花园南侧安置房项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 后溪镇 | 集美区 | 厦门市集美区后溪镇圣岩路与天水路交叉口北侧 | 经济适用住房用地 | 2.8856 | 2022-12-15 08:27 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
170 | 集-灌口22#地块安置房项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 灌口镇 | 集美区 | 厦门市集美区灌口镇新城大道与三李路交叉口 | 经济适用住房用地 | 4.2322 | 2022-12-15 08:44 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
171 | 集-孙坂南路与杏林湾路交叉口东南侧安置房项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 后溪镇 | 集美区 | 厦门市集美区侨英街道孙坂南路与杏林湾路交叉口东南侧 | 经济适用住房用地 | 2.5366 | 2022-12-15 09:05 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
172 | 集-厦门理工学院东侧安置房项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 后溪镇 | 集美区 | 厦门市集美区 | 经济适用住房用地 | 9.1314 | 2022-12-15 09:40 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
173 | 集-仁德路与孙霞路交叉路口北侧安置房项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 后溪镇 | 集美区 | 厦门市集美区后溪镇仁德路与孙霞路交叉路口北侧 | 经济适用住房用地 | 3.2642 | 2022-12-15 09:47 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
174 | 集-西亭片区安置房及配套项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 杏滨街道 | 集美区 | 厦门市集美区园博苑片区诚毅大街与海翔大道交叉口南侧 | 经济适用住房用地 | 20 | 2022-12-15 18:36 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
175 | 集-集美岩内1#安置房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 后溪镇 | 集美区 | 集美区11-07北站片区岩吉路与岩通路交叉口南侧 | 经济适用住房用地 | 1.6656 | 2022-12-19 09:07 | 2023-06-19 | 2026-06-19 | 未动工 | 0
176 | 集-集美岩内2#安置房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 后溪镇 | 集美区 | 集美区11-07北站片区岩吉路与岩通路交叉口东南侧 | 经济适用住房用地 | 1.5937 | 2022-12-20 09:10 | 2023-06-20 | 2026-06-20 | 未动工 | 0
177 | 思-厦门市机关事务管理局曾厝垵周转房 | 厦门市机关事务管理局 | 滨海街道 | 思明区 | 曾厝垵北路以北、文灵西路以东 | 公共租赁住房 | 2.3905 | 2023-04-07 | 2024-04-07 | 2027-04-07 | 未动工 | 0
178 | 湖-湖里区钟宅北苑二期C20C23安置型商品房（2023-01地块） | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区钟宅北路与钟宅西路交叉口东南侧(C20、C23)地块 | 经济适用住房用地 | 5.7138 | 2023-03-30 | 2024-01-11 | 2026-07-11 | 未动工 | 0
179 | 集-孙厝社区乐安里综合发展中心项目 | 厦门市集美区侨英街道孙厝社区股份经济合作社 | 侨英街道 | 集美区 | 厦门市集美区侨英路与乐天路交叉口西北侧 | 保障性租赁住房 | 2.0067 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | 2027-03-23 | 未动工 | 0
180 | 集-集美杏滨内茂安商房 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 厦门市集美区11-08B杏滨片区杏美路与杏林南路交叉口西南侧 | 经济适用住房用地 | 1.3682 | 2023-03-28 | 2024-01-11 | 2026-07-11 | 未动工 | 0