## Sheet1
表1：厦门市存量住宅用地项目清单（截至2023年9月30日）
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 所在街道 | 行政区 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 （公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积（公顷） | 备注
1 | 思-思明区2020P01 | 上海泰鸣贸易有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区云顶中路与莲前路交叉口西南侧 | 商品房 | 5.9561 | 2020-03-26 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 0
2 | 思-黄厝会议中心安置房3—29地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 滨海街道 | 思明区 | 思明区黄厝村环岛路以北 | 安置房 | 3.5698 | 2019-10-12 | 2020-10-12 | 2023-10-12 | 已动工未竣工 | 0
3 | 思-黄厝会议中心安置房3—36地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 滨海街道 | 思明区 | 思明区黄厝村环岛路以北 | 安置房 | 3.3192 | 2019-12-08 | 2020-12-08 | 2023-12-08 | 已动工未竣工 | 0
4 | 思-塔埔社区发展用地（紫云尚城） | 厦门市思明区莲前街道塔埔社区股份经济合作社 | 滨海街道 | 思明区 | 思明区观音山片区塔埔路与塔埔西路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 3.0688 | 2020-09-30 | 2021-09-30 | 2024-09-30 | 已动工未竣工 | 0
5 | 湖-名城花园安置房用地 | 厦门田地建设有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区马山安置小区东侧 | 商品房 | 1.4 | 2004-11-24 | 2008-05-12 | 2011-05-12 | 未动工 | 0
6 | 湖-湖里区2020P07 | 厦门骏灿房地产开发有限公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区云顶中路与吕岭路交叉口东南侧 | 商品房 | 2.0424 | 2020-07-22 | 2021-06-29 | 2023-06-29 | 已动工未竣工 | 0.21
7 | 湖-金林湾花园安置房三期工程06—08F34地块 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区环岛干道以西、仙岳路以北、五缘湾道以南、金山路以东 | 安置房 | 0.7064 | 2020-03-27 | 2021-03-27 | 2024-03-27 | 已动工未竣工 | 0
8 | 湖-高林安置房一期工程—06-08B47地块 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾道南侧、钟水路西侧、金山中路北侧、支五路东侧 | 安置房 | 1.168 | 2020-04-30 | 2021-04-30 | 2024-04-30 | 已动工未竣工 | 0
9 | 湖-高林安置房一期工程—06-08B44地块及地下室连通通道 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾道南侧、钟水路西侧、金山中路北侧、支五路东侧 | 安置房 | 1.3264 | 2020-05-12 | 2021-05-12 | 2024-05-12 | 已动工未竣工 | 0
10 | 湖-金林湾花园安置房三期工程06—08F33地块 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 金山街道 | 湖里区 | 厦门市湖里区环岛干道以西、仙岳路以北、五缘湾以南、金山路以东 | 安置房 | 1.2078 | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 2024-06-03 | 已动工未竣工 | 0
11 | 湖-金林湾花园安置房三期工程06—08F29地块 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 金山街道 | 湖里区 | 厦门市湖里区环岛干道以西、仙岳路以北、五缘湾以南、金山路以东 | 安置房 | 0.7023 | 2020-06-03 | 2021-06-03 | 2024-06-03 | 已动工未竣工 | 0
12 | 集-集美区2018JP01 | 厦门兆祁隆房地产开发有限公司 | 杏林街道 | 集美区 | 集美区集美新城片区诚毅西路与诚毅北路交叉口东北侧 | 商品房 | 3.0535 | 2018-03-28 | 2019-05-06 | 2022-05-06 | 已动工未竣工 | 0
13 | 集-环东海域集美片区1213号地块（J2020P01） | 港中旅（深圳）投资发展有限公司 | 侨英街道 | 集美区 | 集美区环东海域新城片区滨海西大道与东安路交叉口西南侧 | 商品房 | 2.2441 | 2020-06-18 | 2021-05-03 | 2023-11-03 | 已动工未竣工 | 0.93
14 | 海-渐美村安居房 | 厦门市海沧区建设局 | 海沧街道 | 海沧区 | 渐美村龙舟池以南地块，东临渐美东二路，西靠渐美东三路 | 商品房 | 2.577 | 2016-11-06 | 2018-11-04 | 2019-11-05 | 已动工未竣工 | 0
15 | 集-厦门（新）站4号地块安置房 | 厦门市集美区建设局 | 后溪镇 | 集美区 | 后溪镇 | 商品房 | 2.0978 | 2012-07-18 | 2013-07-18 | 2014-07-18 | 已动工未竣工 | 0
16 | 集-集美区保障性住房洪茂居住区一期工程 | 厦门安居集团有限公司 | 灌口镇 | 集美区 | 集美新城软件园三期纵二路以东、软三横路以北、灌口中路以南 | 公共租赁住房 | 6.7982 | 2020-02-24 | 2021-02-24 | 2022-02-24 | 已动工未竣工 | 0
17 | 海-一中南侧H10地块（2019HP02） | 厦门益悦置业有限公司 | 东孚街道 | 海沧区 | 海沧区马銮湾片区东瑶路与西园南路交叉口西南侧 | 商品房 | 1.5678 | 2019-11-28 | 2020-10-03 | 2023-04-03 | 已动工未竣工 | 1.57
18 | 海-一中南侧I01（2019HP03） | 厦门益悦置业有限公司 | 东孚街道 | 海沧区 | 海沧区马銮湾片区东瑶路与西园南路交叉口东侧 | 商品房 | 1.7965 | 2019-11-28 | 2020-10-03 | 2023-04-03 | 已动工未竣工 | 0
19 | 海-海沧东屿CBD2号（H2020P01） | 厦门益悦置业有限公司 | 嵩屿街道 | 海沧区 | 海沧区新市区南滨湖路与东屿西路交叉口西侧 | 商品房 | 1.6931 | 2020-06-02 | 2021-04-09 | 2023-10-09 | 已动工未竣工 | 1.69
20 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A03地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 马銮湾新城片区孚莲路以东、轨道6号线林埭站以南 | 廉租房 | 1.3907 | 2019-11-20 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 已动工未竣工 | 0
21 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A01地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 马銮湾新城片区孚莲路以东、轨道6号线林埭站以南 | 廉租房 | 1.4761 | 2019-11-20 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 已动工未竣工 | 0
22 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A02地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 马銮湾新城片区孚莲路以东、轨道6号线林埭站以南 | 廉租房 | 1.3923 | 2019-11-20 | 2020-11-19 | 2021-11-19 | 已动工未竣工 | 0
23 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A07地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 马銮湾片区孚莲路以东、轨道6号线林埭站以南，西园南路以北，龙窖路以西 | 廉租房 | 2.4176 | 2019-11-25 | 2020-11-24 | 2021-11-24 | 已动工未竣工 | 0
24 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A08地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 西园北路北侧，东瑶路西侧 | 经济适用住房 | 1.3627 | 2020-08-31 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 已动工未竣工 | 0
25 | 海-马銮湾保障房地铁社区二期工程A09地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 东孚街道 | 海沧区 | 西园北路北侧，东瑶路西侧 | 经济适用住房 | 1.4766 | 2020-08-31 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | 已动工未竣工 | 0
26 | 同-T2009G03 | 厦门同安国有资产投资集团有限公司 | 五显镇 | 同安区 | 同安区12-04片区五显科技研发中心内，北辰山南侧，北山村北侧 | 商品房 | 1.9549 | 2009-12-17 | 2011-12-17 | 2014-12-17 | 已动工未竣工 | 0
27 | 同-2010TP03 | 厦门仁文建设有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区滨海新城13-04片区滨海旅游路（暂命名，规划路）以东。 | 商品房 | 15 | 2010-02-08 | 2011-09-12 | 2015-03-12 | 已动工未竣工 | 15
28 | 同-T2010P02 | 厦门同安国有资产投资集团有限公司 | 五显镇 | 同安区 | 同安区12-04片区五显科技研发中心、北辰山南侧、北山村北侧。 | 商品房 | 7.7184 | 2010-07-15 | 2012-08-17 | 2015-08-17 | 已动工未竣工 | 0
29 | 同-同安区T2016P01 | 厦门泰世房地产开发有限公司 | 大同街道 | 同安区 | 同安区汀溪管理单元同南公路东侧盛之乡南侧 | 商品房 | 8.4448 | 2016-09-06 | 2017-09-06 | 2020-09-06 | 已动工未竣工 | 7.588
30 | 同-同安祥平商住地块（T2020P02） | 厦门中玮房地产开发有限公司 | 祥平街道 | 同安区 | 同安区祥平片区凤祥路与华诚三路交叉口东北侧地块 | 商品房 | 3.9541 | 2020-07-24 | 2021-06-01 | 2023-12-01 | 已动工未竣工 | 1.3184
31 | 同-同安洪塘片区安置用地（二期） | 厦门市同安区建设局 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区洪塘镇龙西社区 | 安置房 | 2.9968 | 2011-09-15 | 2013-09-15 | 2015-09-15 | 已动工未竣工 | 0
32 | 同-祥平保障房地铁社区三期工程—北区—D20 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 祥平街道 | 同安区 | 厦门市同安区祥平街道西湖路以东、同丙路以西、卿朴中路以南、卿朴路以北 | 公共租赁住房 | 2.3474 | 2020-10-22 | 2021-10-22 | 2024-10-22 | 已动工未竣工 | 0
33 | 同-福厦客专（同安段）龙西安置房 | 厦门市同安区建设局 | 洪塘镇 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘镇龙西社区西北侧 | 安置房 | 2.3013 | 2019-11-01 | 2020-11-01 | 2023-11-01 | 已动工未竣工 | 0
34 | 同-同安城北小区A地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 大同街道 | 同安区 | 厦门市同安区朝洋路与朝晖路交叉口西南侧 | 廉租房 | 4.0447 | 2020-01-21 | 2021-01-21 | 2024-01-21 | 已动工未竣工 | 0
35 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-1地块 | 厦门安居集团有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘镇城东中路东侧、龙泉路北侧 | 廉租房 | 2.4772 | 2020-04-28 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | 0
36 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-2地块 | 厦门安居集团有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘镇城东中路东侧、龙泉路南侧 | 廉租房 | 3.2455 | 2020-04-28 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | 0
37 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-4地块 | 厦门安居集团有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘镇城东中路东侧、龙泉路北侧 | 廉租房 | 2.2406 | 2020-04-28 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | 0
38 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-3地块 | 厦门安居集团有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 厦门市同安区洪塘镇龙泉路北侧 | 廉租房 | 1.0851 | 2020-06-24 | 2021-06-24 | 2024-06-24 | 已动工未竣工 | 0
39 | 同-同安区T2020P03 | 厦门潜龙置业有限公司 | 祥平街道 | 同安区 | 同安区双溪片区环城南路与石浔路交叉口西南侧 | 商品房 | 19.9275 | 2020-10-16 | 2021-08-24 | 2024-08-24 | 已动工未竣工 | 11.1254
40 | 翔-翔安区2016XP12 | 厦门特工开发有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区翔安新城片区翔安西路与洪钟大道交叉口西北侧 | 商品房 | 1.3188 | 2016-12-28 | 2018-02-24 | 2021-02-24 | 已动工未竣工 | 0.62875
41 | 翔-翔安区X2018P02 | 厦门特房滨海房地产有限公司、厦门海湾投资有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区沙美路与沙美南路交叉口东南侧 | 商品房 | 3.5752 | 2018-06-05 | 2019-07-11 | 2022-07-11 | 已动工未竣工 | 0.036005
42 | 翔-翔安区X2018P01 | 厦门海晟房地产开发有限公司、福建烟草海晟投资管理有限公司、福州海晟房地产开发有限公司、泉州海晟房地产开发有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区片区沙美路与沙美南路交叉口东南侧 | 商品房 | 3.5827 | 2018-06-05 | 2019-07-11 | 2022-07-11 | 已动工未竣工 | 0.29
43 | 翔-翔安区X2019P02 | 北京众置鼎福房地产开发有限公司、厦门翔发地产有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区翔安新城片区洪钟大道与城场路交叉口东南侧零五 | 商品房 | 1.6206 | 2019-02-26 | 2020-04-02 | 2023-04-02 | 已动工未竣工 | 0.01
44 | 翔-翔安区X2019P05 | 北京众置鼎福房地产开发有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区翔安新城片区洪钟大道与城场路交叉口东南侧二四 | 商品房 | 1.8324 | 2019-05-09 | 2019-12-31 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 1.83
45 | 翔-翔安区X2019P04 | 北京众置鼎福房地产开发有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区翔安新城片区洪钟大道与城场路交叉口东南侧一九 | 商品房 | 1.1921 | 2019-05-09 | 2019-12-31 | 2022-12-31 | 已动工未竣工 | 1.19
46 | 翔-东部体育会展商住A地块（2020XP09） | 福建中联盛房地产开发有限公司、深圳中交房地产有限公司、中晟（深圳）咨询管理合伙企业（有限合伙） | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区东部体育会展新城片区滨海东大道与东界路交叉口东侧 | 商品房 | 5.6239 | 2020-07-28 | 2021-06-01 | 2023-12-01 | 已动工未竣工 | 0.2953
47 | 翔-东部体育会展商住B地块（2020XP10） | 深圳市润投咨询有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区东部体育会展新城片区滨海东大道与东界路交叉口东侧 | 商品房 | 3.9194 | 2020-07-28 | 2021-06-01 | 2023-12-01 | 已动工未竣工 | 0.51
48 | 翔-五星社区农村发展用地生活配套服务中心（农村集体发展用地） | 厦门市翔安区马巷镇五星社区服务经济合作社 | 马巷镇 | 翔安区 | 翔安区马巷镇五星社区 | 商品房 | 4.4708 | 2016-01-18 | 2017-10-11 | 2020-10-11 | 已动工未竣工 | 0
49 | 翔-珩边居住区保障性安居工程-1317D05地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新店镇 | 公共租赁住房 | 5.3818 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | 已动工未竣工 | 0
50 | 翔-珩边居住区保障性安居工程-1317B12地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新店镇 | 公共租赁住房 | 1.6698 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | 已动工未竣工 | 0
51 | 翔-珩边居住区保障性安居工程-1317B08地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 新店镇 | 公共租赁住房 | 2.3681 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | 已动工未竣工 | 0
52 | 翔-珩边居住区保障性安居工程-1317D02地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 新店镇 | 公共租赁住房 | 4.3555 | 2020-07-20 | 2021-07-20 | 2023-07-20 | 已动工未竣工 | 0
53 | 翔-2020XP19翔安厦大A57 | 厦门市正冠置业有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区莲河片区沙美路与翔安南路交叉口东北侧 | 商品房 | 2.7596 | 2020-10-15 | 2021-08-24 | 2024-02-24 | 已动工未竣工 | 1.99
54 | 湖-下忠安置房 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区云顶北路以东、钟宅西三路以西、枋湖东路南北侧 | 公共租赁住房 | 3.9151 | 2020-12-24 | 2021-12-24 | 2024-12-24 | 已动工未竣工 | 0
55 | 湖-仑后花园安置房 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区槟城道以东、五缘湾道以西、钟鸣路北侧、五缘公寓一期南侧 | 公共租赁住房 | 1.9576 | 2020-12-24 | 2021-12-24 | 2024-12-24 | 已动工未竣工 | 0
56 | 翔-东园保障性住房A1-1地块项目 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新店镇 | 公共租赁住房 | 1.8563 | 2020-12-09 | 2021-12-09 | 2023-12-09 | 已动工未竣工 | 0
57 | 思-2021P02思明洪文商住 | 厦门中海地产有限公司、厦门悦元企业咨询有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区洪莲路与蔡岭路交叉口东南侧 | 商品房 | 5.3831 | 2021-03-03 | 2022-02-24 | 2024-02-24 | 已动工未竣工 | 0
58 | 海-海沧H2021P01 | 厦门联嘉悦置业有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区新阳东片区新景西三路与新景西二路交叉口西南侧地块 | 商品房 | 4.6551 | 2021-02-08 | 2022-02-24 | 2024-08-24 | 已动工未竣工 | 2.7854
59 | 集-妇幼南侧商住地块（J2020P03） | 厦门市正颂置业有限公司 | 后溪镇 | 集美区 | 集美区集美新城片区集美大道与集美北大道交叉口西侧 | 商品房 | 1.9979 | 2021-02-09 | 2022-02-24 | 2024-08-24 | 已动工未竣工 | 1.9979
60 | 湖-湖里2021P03 | 厦门兆元盛房地产开发有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区云顶北路与钟智西三路交叉口东南侧 | 商品房 | 1.917 | 2021-04-08 | 2022-02-24 | 2024-02-24 | 已动工未竣工 | 0.55578
61 | 同-同安城南商住地块( T2021P02) | 北京博远瑞祥投资有限公司 | 祥平街道 | 同安区 | 同安区城南片区双吉路与霞煌路交叉口东南侧 | 商品房 | 5.2979 | 2021-04-19 | 2022-02-24 | 2024-08-24 | 已动工未竣工 | 0.0623
62 | 海-海沧2021HP01 | 保利海西实业有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区马銮湾西片区东孚南路与西园南路交叉口西南侧地块 | 商品房 | 6.8783 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 6.8783
63 | 同-同安2021TP01 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区环东海域新城滨海二路与支十四路交叉口东南侧地块 | 商品房 | 0.9806 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 0.9806
64 | 集-2021J01集美新城B06 | 厦门市正赐置业有限公司 | 杏林街道 | 集美区 | 集美区兑英中路与兑英北路交叉口西侧 | 商品房 | 1.9214 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 1.9214
65 | 海-海沧区2021HP03 | 厦门兆汇盈房地产开发有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区新阳大道与庚西路交叉口西侧 | 商品房 | 10.6207 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 9.678
66 | 同-同安2021TP02 | 厦门特房嘉美房地产有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区环东海域新城西洲路与滨海二路交叉口东北侧地块 | 商品房 | 1.2046 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 1.2046
67 | 翔-X2021P01洪前西北地块 | 厦门弘发智悦房地产开发有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新店片区翔安大道与西岩路交叉口东南侧 | 商品房 | 4.5009 | 2021-06-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 3.3559
68 | 海-海沧区2021HP02 | 厦门特工开发有限公司 | 东孚街道 | 海沧区 | 海沧区马銮湾西片区西园北路与东孚南路交叉口东南侧 | 商品房 | 4.5342 | 2021-06-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 2.668
69 | 湖-湖里区2021P04 | 厦门兆和盛房地产开发有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区钟智西三路与钟宅中路交叉口西北侧 | 商品房 | 3.3969 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 2.1
70 | 同-2021TP03泰康南商住 | 厦门中海嘉业地产有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区环东海域新城滨海西大道与通福路交叉口西南侧 | 商品房 | 3.6011 | 2021-05-20 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 2.02
71 | 湖-钟宅北苑安置房一期 | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 钟宅路与金山路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 3.7191 | 2021-06-19 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | 0
72 | 湖-高林二期安置型商品房项目 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06—08五缘湾片区五缘湾道与钟水路交叉口西北侧地块 | 公共租赁住房 | 2.1103 | 2021-06-19 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | 0
73 | 湖-金林湾四期安置型商品房项目 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区高林东路与高林南一路交叉口西南侧地块 | 公共租赁住房 | 4.1275 | 2021-06-19 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | 0
74 | 湖-坂美花园 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区钟鸣路与五缘湾道交叉口西南侧 | 公共租赁住房 | 1.7564 | 2021-06-19 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | 0
75 | 湖-下湖二期安置型商品房项目 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06—10湖边水库片区仙岳路与金边路交叉口东南侧地块 | 公共租赁住房 | 6.8216 | 2021-06-19 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | 0
76 | 湖-下湖一期安置型商品房项目 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06—10湖边水库金湫路与金钟路交叉口西北侧地块 | 公共租赁住房 | 2.4085 | 2021-06-19 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | 0
77 | 湖-江村社区发展中心二期 | 厦门市湖里区江头街道江村社区股份经济联合社 | 江头街道 | 湖里区 | 台湾街与江头南路交叉口西北侧、江头公园东侧 | 公共租赁住房 | 0.572 | 2021-04-02 | 2022-04-02 | 2025-04-02 | 已动工未竣工 | 0
78 | 集-西亭人才公寓 | 厦门市集美区杏林街道西亭社区股份经济合作社 | 杏林街道 | 集美区 | 集美新城 | 公共租赁住房 | 5.8138 | 2021-04-02 | 2022-04-02 | 2023-04-02 | 已动工未竣工 | 0
79 | 集-西亭官任安置房A2地块 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏林街道 | 集美区 | 集美区11—11集美新城片区立德路与纵十四路交叉口东南侧 | 公共租赁住房 | 1.9096 | 2021-06-19 | 2021-12-28 | 2024-12-28 | 已动工未竣工 | 0
80 | 湖-湖里公交生产生活基地 | 厦门公交集团有限公司;厦门安居集团有限公司 | 湖里街道 | 湖里区 | 湖里区长岸路与竹坑路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 0.9878 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 2025-07-12 | 已动工未竣工 | 0
81 | 湖-古地石安置房 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区06-10湖边水库片区金安路与金盛路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 2.0022 | 2021-09-04 10:21 | 2022-06-04 | 2024-12-04 | 已动工未竣工 | 0
82 | 湖-西潘安置房 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区云顶北路与虎岭路交叉口东南侧地块 | 公共租赁住房 | 2.3735 | 2021-09-04 11:20 | 2022-06-04 | 2024-12-04 | 已动工未竣工 | 0
83 | 思-岭兜安置房（2021-08地块） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区环岛干道与吕岭路交叉口西南侧 | 公共租赁住房 | 7.3739 | 2021-09-16 11:38 | —— | —— | 已动工未竣工 | 0
84 | 思-何厝安置房（2021-09地块） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区环岛干道与何厝横路交叉口东侧 | 公共租赁住房 | 8.1902 | 2021-09-16 12:41 | 2022-06-16 | 2025-06-16 | 已动工未竣工 | 0
85 | 海-祥露社区集体经济项目 | 厦门市海沧区新阳街道祥露社区股份经济合作社 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区 | 租赁型商品房 | 2.3148 | 2021-10-18 12:54 | 2022-10-17 | 2025-10-17 | 已动工未竣工 | 0
86 | 思-何厝安置房（2021-10地块） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区半屏山路与何厝横路交叉口东侧 | 经济适用住房 | 2.6331 | 2021-09-16 | 2022-06-16 | 2025-06-16 | 已动工未竣工 | 0
87 | 海-海沧新阳居住区保障性安居工程三期 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区孚安路以北、东孚西二路以南、东孚南路以西、孚中央东路以东 | 保障性租赁住房 | 9.0381 | 2021-05-16 | 2022-05-13 | 2025-05-13 | 已动工未竣工 | 0
88 | 海-海沧区H2021P03 | 厦门联发（集团）房地产有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区新阳西片孚中央东路与孚安路交叉口西北侧 | 商品房 | 2.0476 | 2021-11-15 | 2022-09-17 | 2025-03-17 | 已动工未竣工 | 0.7
89 | 湖-湖里区2021P06 | 厦门轨道交通集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区环岛干道与通屿二路交叉口东南侧 | 商品房、公共租赁住房 | 9.3351 | 2021-11-15 | 2022-09-17 | 2025-09-17 | 已动工未竣工 | 6.4646
90 | 集-集美区J2021P01 | 厦门市集美建设发展有限公司 | 灌口镇 | 集美区 | 集美区鱼孚路与石笔路交叉口西北侧 | 商品房 | 3.963 | 2021-11-15 | 2022-09-17 | 2025-03-17 | 已动工未竣工 | 3.963
91 | 湖-湖里区2021P07 | 厦门国贸房地产有限公司、厦门中玮房地产开发有限公司、厦门联发（集团）房地产有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区高林北路与金宝路交叉口西南侧 | 商品房 | 7.9431 | 2021-11-15 | 2022-09-17 | 2025-09-17 | 已动工未竣工 | 4.7364
92 | 翔-翔安区X2021P02 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司、厦门翔发地产有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新店翔安东路与文贤路交叉口西北侧 | 商品房 | 2.1688 | 2021-11-15 | 2022-09-17 | 2025-03-17 | 已动工未竣工 | 0.27917
93 | 同-同安2021TP08 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区环东海域新城民安大道与滨海东大道交叉口西南侧地块 | 商品房 | 3.5874 | 2021-11-15 | 2022-09-20 | 2025-03-20 | 已动工未竣工 | 1.73
94 | 同-同安2021TP07 | 厦门特房嘉湾房地产有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区环东海域新城民安大道与滨海东大道交叉口西南侧地块 | 商品房 | 2.4948 | 2021-11-15 | 2022-09-20 | 2025-03-20 | 已动工未竣工 | 0.10134
95 | 海-海沧区温厝社区集体经济项目（一期） | 厦门市海沧区海沧街道温厝社区居民委员会 | 海沧街道 | 海沧区 | 海沧区出口加工区三期，太平地毯以南区域，北至海景北路，西至海景西三路，东至海景路，南至海景南路 | 保障性租赁住房 | 2.125 | 2021-12-03 | 2022-12-02 | 2025-12-02 | 已动工未竣工 | 0
96 | 同-五显安商房 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区洪塘北12-12编制单元龙泉路与十一中路交叉口东北侧五显地块 | 经济适用住房（安商房） | 1.2187 | 2022-03-29 10:31 | 2022-12-29 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 0
97 | 同-洪塘安商房 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区洪塘北12-12编制单元龙泉路与十一中路交叉口东北侧洪塘地块 | 经济适用住房（安商房） | 1.5158 | 2022-03-29 10:45 | 2022-12-29 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | 0
98 | 同-西柯北二期安商房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区西柯北12-14编制单元通福路与纵十二路交叉口西北侧 | 经济适用住房（安商房） | 1.751 | 2022-03-29 16:23 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0
99 | 同-刘埭嘉园安商房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区西柯南片区美社路与滨海西大道交叉口西南侧 | 经济适用住房（安商房） | 0.6086 | 2022-03-29 16:48 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0
100 | 同-美峰花园安商房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区西柯南12-15编制单元美山路与滨贤中路交叉口西北侧 | 经济适用住房（安商房） | 4.8895 | 2022-03-29 17:12 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0
101 | 翔-翔安新浦嘉园安置房A1 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新城13-15编制单元鸿翔北路与鸿翔东路交叉口东南侧A1地块 | 公共租赁住房 | 1.6085 | 2022-03-29 09:21 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0
102 | 翔-翔安新浦嘉园安置房A2 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区新城13-15编制单元鸿翔北路与鸿翔东路交叉口东南侧A2地块 | 公共租赁住房 | 1.9788 | 2022-03-29 10:05 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0
103 | 海-马銮湾新城孚中央北安置房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 东孚街道 | 海沧区 | 马銮湾西片区学园路与东瑶路交叉口西南侧 | 经济适用住房（安商房） | 3.5718 | 2022-03-28 11:41 | 2022-09-28 | 2025-09-28 | 已动工未竣工 | 0
104 | 湖-旗山雅苑安商房（2022-08地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 五通—高林片区马莲路与金华路交叉口东南侧 | 经济适用住房（安商房） | 2.2899 | 2022-03-28 13:23 | 2022-12-28 | 2025-06-28 | 已动工未竣工 | 0
105 | 思-思明区2022P03 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 开元社区 | 思明区 | 思明区湖滨社区湖滨南路与湖滨一里路交叉口西北侧 | 商品房 | 1.5967 | 2022-04-02 08:14 | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 已动工未竣工 | 0.83103
106 | 同-T2022P03同安城南商住 | 厦门万泰房地产有限公司 | 祥平街道 | 同安区 | 同安区城南片区双富路与霞煌路交叉口西北侧 | 商品房 | 2.9269 | 2022-04-02 08:44 | 2023-01-02 | 2025-07-02 | 已动工未竣工 | 2.9269
107 | 思-2022P02岭兜C17 | 南京威新房地产开发有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区环岛干道与蔡岭路交叉口西北侧 | 商品房 | 1.0977 | 2022-04-02 16:51 | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 已动工未竣工 | 0.771
108 | 集-2022JP04集美仑上 | 厦门国贸房地产有限公司 | 后溪镇 | 集美区 | 集美区后溪片区孙坂北路与新霞路交叉口东北侧 | 商品房 | 1.252 | 2022-04-02 17:49 | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 已动工未竣工 | 0.91114
109 | 同-T2022P01同安古庄0102居住 | 象屿地产集团有限公司、厦门市同安区土地开发有限公司 | 汀溪镇 | 同安区 | 同安区城北片区汀溪西路与溪岸路交叉口西北侧 | 商品房 | 6.2453 | 2022-04-02 17:54 | 2023-01-02 | 2025-07-02 | 已动工未竣工 | 5.0342
110 | 同-T2022P02同安古庄05地块 | 厦门特工开发有限公司、厦门市同安区土地开发有限公司 | 汀溪镇 | 同安区 | 同安区城北片区汀溪西路与同安大道交叉口东南侧 | 商品房 | 2.8229 | 2022-04-02 20:04 | 2023-01-02 | 2025-07-02 | 已动工未竣工 | 2.0683
111 | 湖-湖里区2022P05 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区五缘湾道与金山路交叉口西北侧 | 商品房 | 2.0542 | 2022-04-02 20:55 | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 已动工未竣工 | 1.1665
112 | 湖-湖里区2022P06 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区吕岭路与金莲路交叉口西北侧 | 商品房 | 3.6214 | 2022-04-02 21:07 | 2023-01-02 | 2025-01-02 | 已动工未竣工 | 0.56497
113 | 集-集美区2022JP03 | 厦门中海地产有限公司 | 杏林街道 | 集美区 | 集美区九天湖路与杏林北路交叉口西南侧 | 商品房 | 0.9081 | 2022-04-02 21:15 | 2023-01-02 | 2025-07-02 | 已动工未竣工 | 0.4497
114 | 同-厦门市同安区新民镇四口圳社区股份经济合作社 | 厦门市同安区新民镇四口圳社区股份经济合作社 | 新民镇 | 同安区 | 同安区12-09城南片区苏颂大道与四口圳路交叉口东南侧 | 公共租赁住房 | 2.5802 | 2022-04-02 17:17 | 2023-01-01 | 2026-01-01 | 已动工未竣工 | 0
115 | 翔-东园保障性住房-A1-2地块项目 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区东园村南侧、东园溪西侧 | 保障性租赁住房 | 1.153 | 2022-04-08 17:04 | 2023-04-07 | 2025-04-07 | 未动工 | 0
116 | 翔-东园保障性住房-A1-3地块项目 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区东园村南侧、东园溪西侧 | 保障性租赁住房 | 1.3515 | 2022-04-08 18:02 | 2023-04-07 | 2025-04-07 | 未动工 | 0
117 | 思-2022-12安置型商品房（湖滨三四里） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 筼筜街道 | 思明区 | 湖滨中路与湖光路交叉口东南侧地块 | 经济适用住房 | 14.8504 | 2022-05-16 09:30 | 2023-02-16 | 2026-02-16 | 已动工未竣工 | 0
118 | 思-2022-11安置型商品房（湖滨一二里） | 厦门思明城建工程建设有限公司 | 筼筜街道 | 思明区 | 湖滨中路与湖光路交叉口东南侧地块 | 经济适用住房 | 7.7972 | 2022-05-16 15:38 | 2023-02-16 | 2026-02-16 | 已动工未竣工 | 0
119 | 湖-湖里区创新园保障性租赁住房（2022-13地块） | 厦门瑞延公寓管理有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区06-06县后片区护安路与岭下南路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 0.745 | 2022-05-24 09:44 | 2023-02-24 | 2025-02-24 | 已动工未竣工 | 0
120 | 湖-2022-14保障性租赁房（湖里古地石） | 厦门安居集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06-10湖边水库片区金莲路与金盛路交叉口东南侧 | 公共租赁住房 | 2.2536 | 2022-05-30 14:49 | 2023-02-28 | 2025-02-28 | 已动工未竣工 | 0
121 | 翔-2022XP04翔安东体D07地块 | 厦门国贸房地产有限公司、厦门市政城市开发建设有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区翔安新城片区刘五店翔安南路与滨海东大道交叉口东侧 | 商品房 | 3.6106 | 2022-06-07 09:58 | 2023-03-07 | 2025-09-07 | 已动工未竣工 | 2.4919
122 | 海-海沧2022HP02 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区马銮湾片区环湾西路与后柯东路交叉口西南侧 | 商品房 | 1.8107 | 2022-06-07 15:49 | 2023-03-07 | 2025-09-07 | 已动工未竣工 | 0.46544
123 | 翔-翔安区2022XP05地块 | 厦门地铁上盖投资发展有限公司 | 新店镇 | 翔安区 | 翔安区南部新城翔安东路与石厝路交叉口南侧 | 商品房 、公共租赁住房 | 2.78 | 2022-06-07 16:33 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 已动工未竣工 | 1.8493
124 | 湖-湖里区2022P11 | 厦门联发（集团）房地产有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区湖边水库片区金湫路与虎仔山西路交叉口西南侧 | 商品房 | 0.5983 | 2022-06-07 16:33 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 已动工未竣工 | 0.10866
125 | 湖-湖里区2022P09 | 福州市华润置地实业有限公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区金盛路与金湫路交叉口西北侧 | 商品房 | 1.9113 | 2022-06-07 08:58 | 2023-03-07 | 2025-03-07 | 已动工未竣工 | 0.28434
126 | 集-集美区2022JP10 | 保利海西实业有限公司 | 集美街道 | 集美区 | 集美区集美新城片区大学城集美大道与兑英路交叉口西侧 | 商品房 | 1.5207 | 2022-06-07 09:10 | 2023-03-07 | 2025-09-07 | 已动工未竣工 | 0.94876
127 | 思-思明区2022P12 | 厦门兆绮盛房地产开发有限公司 | 开元街道 | 思明区 | 思明区湖滨社区湖滨南路与金榜路交叉口东北侧 | 商品房 | 1.7338 | 2022-06-07 09:11 | 2023-03-07 | 2026-03-07 | 已动工未竣工 | 1.7338
128 | 翔-翔安区X2022P01 | 保利海西实业有限公司 | 新殿街道 | 翔安区 | 翔安区蓬莱路与洪钟大道交叉口西南侧 | 商品房 | 4.2585 | 2022-06-07 10:45 | 2023-03-07 | 2025-09-07 | 已动工未竣工 | 3.2739
129 | 海-H2022P04海沧CBD3号地块 | 厦门地铁上盖投资发展有限公司 | 嵩屿街道 | 海沧区 | 海沧区新市区南片区东屿北路与沧凤路交叉口南侧地块 | 商品房 | 4.0711 | 2022-06-07 11:09 | 2023-03-07 | 2025-09-07 | 已动工未竣工 | 1.2067
130 | 同-保障性租赁住房美峰公寓 | 厦门安居集团有限公司 | 西柯街道 | 同安区 | 厦门市于同安区同集路与观波路交叉口南侧、星海五路北侧 | 保障性租赁住房 | 5.3416 | 2022-07-18 17:06 | 2023-07-18 | 2026-07-18 | 未动工 | 0
131 | 湖-美仑花园二期安置型商品房（2022-15地块） | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区钟鸣路与隧顶北路交叉口西北侧地块 | 经济适用住房 | 3.5872 | 2022-08-02 09:27 | 2023-05-02 | 2025-11-02 | 已动工未竣工 | 0
132 | 湖-蔡塘G22安置型商品房（2022-16地块） | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与蔡塘路交叉口东北侧地块 | 经济适用住房 | 2.8749 | 2022-08-02 09:39 | 2023-05-02 | 2026-05-02 | 已动工未竣工 | 0
133 | 同-T2022P05同安城南商住 | 厦门古龙房地产有限公司 | 新民镇 | 同安区 | 同安区城南片区双吉路与霞煌路交叉口西北侧 | 商品房 | 3.1974 | 2022-09-09 10:09 | 2023-06-09 | 2025-12-09 | 已动工未竣工 | 2.9846
134 | 同-2022TP03洪塘头轨道综合体 | 厦门特房滨海房地产有限公司 | 西柯镇 | 同安区 | 同安区同安新城片区西柯南同集路与美社路交叉口东北侧 | 商品房 | 16.8117 | 2022-09-09 10:29 | 2023-09-09 | 2026-09-09 | 已动工未竣工 | 14.2708
135 | 同-2022TP02高新城商品房 | 厦门炬业房地产开发有限公司 | 洪塘镇 | 同安区 | 同安区同翔高新城片区洪塘北洪新路与十一中路交叉口东北侧 | 商品房 | 5.7156 | 2022-09-09 11:59 | 2023-06-09 | 2025-12-09 | 已动工未竣工 | 3.9909
136 | 思-2022P15泥窟石村 | 厦门海耀地产有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区前埔西路与蔡岭路交叉口东北侧 | 商品房 | 2.5556 | 2022-09-09 17:24 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 已动工未竣工 | 1.5842
137 | 湖-湖里区2022P17钟宅D12 | 厦门悦琴房地产有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口东南侧 | 商品房 | 4.0075 | 2022-09-09 17:28 | 2023-06-09 | 2025-06-09 | 已动工未竣工 | 1.4468
138 | 集-厦门北高铁站公交综合体 | 厦门公交集团场站开发有限公司 | 后溪镇 | 集美区 | 厦门市集美区集美新城北站片区，岩兴路以北、岩内路以东、岩顺路以西 | 保障性租赁住房 | 2.0963 | 2022-09-30 19:45 | 2023-09-30 | 2026-09-30 | 未动工 | 0
139 | 思-思明区泥窟石村安置型商品房（2022-18地块） | 厦门联合创新建设发展有限公司 | 莲前街道 | 思明区 | 思明区吕岭路与前埔西路交叉口西南侧 | 经济适用住房 | 6.8569 | 2022-11-02 | 2023-08-02 | 2026-08-02 | 已动工未竣工 | 0
140 | 湖-金禾苑安置房 | 厦门市湖里区建设局 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里创新园区北部（北侧、东侧至墩上路，西侧至规划路，南侧至安墩路中段） | 经济适用住房 | 2.0254 | 2022-11-14 18:45 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 已动工未竣工 | 0
141 | 湖-湖里区碧海嘉园安置型商品房（2022-26地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区环岛干道与五缘湾道交叉口东南侧 | 经济适用住房 | 1.0678 | 2022-11-21 18:59 | 2023-08-21 | 2026-02-21 | 已动工未竣工 | 0
142 | 湖-湖里区钟宅北苑二期C11C13安置型商品房（2022-27地块） | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区钟宅北路与钟宅东路交叉口西南侧(C11、C13)地块 | 经济适用住房 | 5.1077 | 2022-12-19 09:28 | 2023-09-19 | 2026-03-19 | 未动工 | 0
143 | 湖-湖里区2022P21 | 华通置业有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区惠灵顿路与佐世保路交叉口东南侧地块 | 商品房 | 4.3999 | 2022-12-29 08:43 | 2023-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 1.9567
144 | 湖-湖里区2022P20 | 厦门弘富智悦房地产开发有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区五缘湾道与钟宅东路交叉口西北侧 | 商品房 | 1.4402 | 2022-12-29 11:09 | 2023-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0.036377
145 | 思-思明区2022P13 | 重庆天拓置业发展有限公司 | 嘉莲街道 | 思明区 | 思明区莲岳路与槟榔路交叉口西南侧 | 商品房 | 1.3056 | 2022-12-29 14:16 | 2023-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | 0.2344
146 | 同-同安区T2022P07 | 厦门特工房产有限公司 | 祥平街道 | 同安区 | 同安区祥平片区芸溪二路与芸溪三路交叉口西北侧 | 商品房 | 1.4673 | 2022-12-29 14:56 | 2023-09-29 | 2026-03-29 | 未动工 | 1.4673
147 | 海-鼎美安商房（HC-1） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与学园东路交叉口东北侧 | 经济适用住房 | 3.7857 | 2022-12-25 11:06 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 已动工未竣工 | 0
148 | 海-鼎美安商房（HC-2） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与学园东路交叉口东南侧 | 经济适用住房 | 1.7633 | 2022-12-25 14:33 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 已动工未竣工 | 0
149 | 海-鼎美安商房（HC-3） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与怀轩路交叉口东北侧 | 经济适用住房 | 2.9346 | 2022-12-25 15:03 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 已动工未竣工 | 0
150 | 海-鼎美安商房（HC-4） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 新阳街道 | 海沧区 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与怀轩路交叉口东南侧 | 经济适用住房 | 2.5565 | 2022-12-25 15:32 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 已动工未竣工 | 0
151 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-6地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨西片区浦井东路与浦銮路交叉口东侧 | 经济适用住房 | 1.9892 | 2022-12-06 14:55 | 2023-06-06 | 2026-06-06 | 已动工未竣工 | 0
152 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-4地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨西片区浦銮路与浦井路交叉口西北侧 | 经济适用住房 | 2.6977 | 2022-12-06 14:56 | 2023-06-06 | 2026-06-06 | 已动工未竣工 | 0
153 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-5地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨西片区浦井路与浦銮路交叉口东北侧 | 经济适用住房 | 2.845 | 2022-12-06 15:00 | 2023-06-06 | 2026-06-06 | 已动工未竣工 | 0
154 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-2地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 灌口镇 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨西片区浦銮路与浦林路交叉口西南侧 | 经济适用住房 | 4.1033 | 2022-12-09 12:20 | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 已动工未竣工 | 0
155 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-3地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 灌口镇 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨西片区浦銮路与浦林路交叉口西北侧 | 经济适用住房 | 2.5363 | 2022-12-09 12:21 | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 已动工未竣工 | 0
156 | 集-西滨安置房JB1-1 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨编制单元柏涛路与西滨南路交叉口西南侧 | 经济适用住房 | 1.376 | 2022-12-10 11:27 | 2023-06-10 | 2026-06-10 | 已动工未竣工 | 0
157 | 集-西滨安置房JB1-2 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 集美区11-08A杏滨编制单元柏涛路与园滨路交叉口西南侧 | 经济适用住房 | 2.7591 | 2022-12-10 12:23 | 2023-06-10 | 2026-06-10 | 已动工未竣工 | 0
158 | 集-后溪花园南侧安置房项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 后溪镇 | 集美区 | 厦门市集美区后溪镇圣岩路与天水路交叉口北侧 | 经济适用住房 | 2.8856 | 2022-12-15 08:27 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
159 | 集-灌口22#地块安置房项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 灌口镇 | 集美区 | 厦门市集美区灌口镇新城大道与三李路交叉口 | 经济适用住房 | 4.2322 | 2022-12-15 08:44 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
160 | 集-孙坂南路与杏林湾路交叉口东南侧安置房项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 后溪镇 | 集美区 | 厦门市集美区侨英街道孙坂南路与杏林湾路交叉口东南侧 | 经济适用住房 | 2.5366 | 2022-12-15 09:05 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
161 | 集-厦门理工学院东侧安置房项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 后溪镇 | 集美区 | 厦门市集美区 | 经济适用住房 | 9.1314 | 2022-12-15 09:40 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
162 | 集-仁德路与孙霞路交叉路口北侧安置房项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 后溪镇 | 集美区 | 厦门市集美区后溪镇仁德路与孙霞路交叉路口北侧 | 经济适用住房 | 3.2642 | 2022-12-15 09:47 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
163 | 集-西亭片区安置房及配套项目 | 厦门市集美区建设与交通局 | 杏滨街道 | 集美区 | 厦门市集美区园博苑片区诚毅大街与海翔大道交叉口南侧 | 经济适用住房 | 20 | 2022-12-15 18:36 | 2023-12-15 | 2026-12-15 | 未动工 | 0
164 | 集-集美岩内1#安置房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 后溪镇 | 集美区 | 集美区11-07北站片区岩吉路与岩通路交叉口南侧 | 经济适用住房 | 1.6656 | 2022-12-19 09:07 | 2023-06-19 | 2026-06-19 | 已动工未竣工 | 0
165 | 集-集美岩内2#安置房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 后溪镇 | 集美区 | 集美区11-07北站片区岩吉路与岩通路交叉口东南侧 | 经济适用住房 | 1.5937 | 2022-12-20 09:10 | 2023-06-20 | 2026-06-20 | 已动工未竣工 | 0
166 | 思-厦门市机关事务管理局曾厝垵周转房 | 厦门市机关事务管理局 | 滨海街道 | 思明区 | 曾厝垵北路以北、文灵西路以东 | 公共租赁住房 | 2.3905 | 2023-04-07 | 2024-04-07 | 2027-04-07 | 已动工未竣工 | 0
167 | 集-孙厝社区乐安里综合发展中心项目 | 厦门市集美区侨英街道孙厝社区股份经济合作社 | 侨英街道 | 集美区 | 厦门市集美区侨英路与乐天路交叉口西北侧 | 保障性租赁住房 | 2.0067 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | 2027-03-23 | 未动工 | 0
168 | 集-集美杏滨内茂安商房 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 杏滨街道 | 集美区 | 厦门市集美区11-08B杏滨片区杏美路与杏林南路交叉口西南侧 | 经济适用住房 | 1.3682 | 2023-03-28 | 2024-01-11 | 2026-07-11 | 未动工 | 0
169 | 湖-湖里区2023P05 | 杭州运川企业管理咨询有限公司 | 金山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区钟鸣路与槟城道交叉口东南侧 | 商品房 | 1.6117 | 2023-05-19 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 未动工 | 1.6117
170 | 湖-湖里区2023P06 | 福州市雍景湾房地产有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区五缘湾片区云顶北路与金山中路交叉口东南侧 | 商品房 | 3.6329 | 2023-05-19 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 未动工 | 2.8467
171 | 翔-X2023P01彭厝B商住 | 厦门国贸房地产有限公司 | 金海街道 | 翔安区 | 翔安区澳头片区蓬莱路与洪钟大道交叉口西南侧 | 商品房 | 4.3222 | 2023-05-19 | 2024-02-19 | 2027-02-19 | 未动工 | 3.4432
172 | 海-海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 嵩屿街道 | 海沧区 | 厦门市海沧区马銮湾新城祥露路西侧 | 保障性租赁住房 | 4.7575 | 2023-05-06 | 2024-05-06 | 2027-05-06 | 已动工未竣工 | 0
173 | 同-芸溪安商房 | 厦门市同安国投房地产开发有限公司 | 大同街道 | 同安区 | 同安区祥平片区芸溪路与芸溪三路交叉口西南侧地块 | 经济适用住房 | 0.6361 | 2023-06-13 | 2024-03-12 | 2026-09-12 | 未动工 | 0
174 | 湖-湖里区钟宅北苑二期C20C23安置型商品房（2023-01地块） | 厦门市禾山建设发展有限公司 | 禾山街道 | 湖里区 | 湖里区06-08五缘湾片区钟宅北路与钟宅西路交叉口东南侧(C20、C23)地块 | 经济适用住房 | 5.7138 | 2023-04-11 | 2024-01-11 | 2026-07-11 | 未动工 | 0
175 | 湖-湖里区蔡塘G19安置型商品房（2023-04地块） | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 江头街道 | 湖里区 | 湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与蔡塘路交叉口西北侧 | 经济适用住房 | 4.3192 | 2023-09-09 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 未动工 | 0