## sheet1
表1：厦门市存量住宅用地项目清单（截至2025年11月30日）
序号 | 项目名称 | 开发企业 | 行政区 | 所在街道 | 具体位置 | 住宅类型 | 土地面积 （公顷） | 供地时间 | 约定开工时间 | 约定竣工时间 | 建设状态 | 未销售房屋的 土地面积（公顷） | 备注
1 | 湖-湖里区2023P07 | 福州首开福泰投资有限公司 | 湖里区 | 金山街道 | 湖里区五通高林片区金宝路与马莲路交叉口东南侧 | 普通商品住房 | 0.8921 | 2023-08-01 | 2024-05-01 | 2026-05-01 | 已动工未竣工 | 0.5471
2 | 思-思明区2023P08 | 佛山中海千灯湖房地产开发有限公司 | 思明区 | 莲前街道 | 思明区观音山片区环岛干道与何厝横路交叉口东南侧 | 普通商品住房 | 2.3741 | 2023-07-11 | 2024-04-11 | 2026-04-11 | 已动工未竣工 | 1.5923
3 | 湖-名城花园安置房用地 | 厦门田地建设有限公司 | 湖里区 | 金山街道 | 湖里区马山安置小区东侧 | 其他普通商品住房 | 1.4 | 2004-11-24 | 2008-05-12 | 2011-05-12 | 未动工 | -
4 | 同-T2009G03 | 厦门同安国有资产投资集团有限公司 | 同安区 | 五显镇 | 同安区12-04片区五显科技研发中心内，北辰山南侧，北山村北侧 | 其他普通商品住房 | 1.9549 | 2009-12-17 | 2011-12-17 | 2014-12-17 | 已动工未竣工 | -
5 | 同-T2010P02 | 厦门同安国有资产投资集团有限公司 | 同安区 | 五显镇 | 同安区12-04片区五显科技研发中心、北辰山南侧、北山村北侧。 | 其他普通商品住房 | 7.7184 | 2010-07-15 | 2012-08-17 | 2015-08-17 | 已动工未竣工 | -
6 | 同-同安洪塘片区安置用地（二期） | 厦门市同安区建设局 | 同安区 | 洪塘镇 | 同安区洪塘镇龙西社区 | 中低价位、中小套型普通商品住房 | 2.9968 | 2011-09-15 | 2013-09-15 | 2015-09-15 | 已动工未竣工 | -
7 | 同-同安城北小区A地块 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 同安区 | 大同街道 | 厦门市同安区朝洋路与朝晖路交叉口西南侧 | 经济适用住房 | 4.0447 | 2020-01-21 | 2021-01-21 | 2024-01-21 | 已动工未竣工 | -
8 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-1地块 | 厦门安居集团有限公司 | 同安区 | 洪塘镇 | 厦门市同安区洪塘镇城东中路东侧、龙泉路北侧 | 公共租赁住房 | 2.4772 | 2020-04-28 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | -
9 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-2地块 | 厦门安居集团有限公司 | 同安区 | 洪塘镇 | 厦门市同安区洪塘镇城东中路东侧、龙泉路南侧 | 公共租赁住房 | 3.2455 | 2020-04-28 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | -
10 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-4地块 | 厦门安居集团有限公司 | 同安区 | 洪塘镇 | 厦门市同安区洪塘镇城东中路东侧、龙泉路北侧 | 公共租赁住房 | 2.2406 | 2020-04-28 | 2021-04-28 | 2024-04-28 | 已动工未竣工 | -
11 | 同-保障性住房龙泉公寓A1-3地块 | 厦门安居集团有限公司 | 同安区 | 洪塘镇 | 厦门市同安区洪塘镇龙泉路北侧 | 公共租赁住房 | 1.0851 | 2020-06-24 | 2021-06-24 | 2024-06-24 | 已动工未竣工 | -
12 | 翔-五星社区农村发展用地生活配套服务中心（农村集体发展用地） | 厦门市翔安区马巷镇五星社区服务经济合作社 | 翔安区 | 马巷镇 | 翔安区马巷镇五星社区 | 中低价位、中小套型普通商品住房 | 4.4708 | 2016-01-18 | 2017-10-11 | 2020-10-11 | 已动工未竣工 | -
13 | 集-妇幼南侧商住地块（J2020P03） | 厦门市正颂置业有限公司 | 集美区 | 后溪镇 | 集美区集美新城片区集美大道与集美北大道交叉口西侧 | 普通商品住房 | 1.9979 | 2021-05-24 | 2022-02-24 | 2024-08-24 | 已动工未竣工 | 0.3753
14 | 湖-高林二期安置型商品房项目 | 厦门市湖里区国有资产投资集团有限公司 | 湖里区 | 金山街道 | 湖里区06—08五缘湾片区五缘湾道与钟水路交叉口西北侧地块 | 经济适用住房 | 2.1103 | 2021-06-26 | 2022-03-26 | 2024-03-26 | 已动工未竣工 | -
15 | 集-西亭人才公寓 | 厦门市集美区杏林街道西亭社区股份经济合作社 | 集美区 | 杏林街道 | 集美新城 | 公共租赁住房 | 5.8138 | 2021-04-01 | 2022-04-02 | 2023-04-02 | 已动工未竣工 | -
16 | 湖-湖里公交生产生活基地 | 厦门公交集团有限公司;厦门安居集团有限公司 | 湖里区 | 湖里街道 | 湖里区长岸路与竹坑路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 0.9878 | 2021-06-28 | 2022-07-12 | 2025-07-12 | 已动工未竣工 | -
17 | 湖-西潘安置房 | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 湖里区 | 禾山街道 | 湖里区06-08五缘湾片区云顶北路与虎岭路交叉口东南侧地块 | 经济适用住房 | 2.3735 | 2021-09-04 | 2022-06-04 | 2024-12-04 | 已动工未竣工 | -
18 | 同-五显安商房 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 同安区 | 洪塘镇 | 同安区洪塘北12-12编制单元龙泉路与十一中路交叉口东北侧五显地块 | 经济适用住房 | 1.2187 | 2022-03-29 | 2022-12-29 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | -
19 | 同-洪塘安商房 | 厦门火炬同翔高新城建设投资有限公司 | 同安区 | 洪塘镇 | 同安区洪塘北12-12编制单元龙泉路与十一中路交叉口东北侧洪塘地块 | 经济适用住房 | 1.5158 | 2022-03-29 | 2022-12-29 | 2025-12-29 | 已动工未竣工 | -
20 | 同-西柯北二期安商房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 同安区 | 西柯镇 | 同安区西柯北12-14编制单元通福路与纵十二路交叉口西北侧 | 经济适用住房 | 1.751 | 2022-03-29 | 2022-09-29 | 2025-09-29 | 已动工未竣工 | -
21 | 同-T2022P03同安城南商住 | 厦门万泰房地产有限公司 | 同安区 | 祥平街道 | 同安区城南片区双富路与霞煌路交叉口西北侧 | 普通商品住房 | 2.9269 | 2022-04-02 | 2023-01-02 | 2025-07-02 | 已动工未竣工 | 0.9226
22 | 同-厦门市同安区新民镇四口圳社区股份经济合作社 | 厦门市同安区新民镇四口圳社区股份经济合作社 | 同安区 | 新民镇 | 同安区12-09城南片区苏颂大道与四口圳路交叉口东南侧 | 公共租赁住房 | 2.5802 | 2022-04-02 | 2023-01-01 | 2026-01-01 | 已动工未竣工 | -
23 | 翔-东园保障性住房-A1-2地块项目 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 翔安区 | 新店镇 | 翔安区东园村南侧、东园溪西侧 | 保障性租赁住宅 | 1.153 | 2022-04-08 | 2023-04-07 | 2025-04-07 | 已动工未竣工 | -
24 | 翔-东园保障性住房-A1-3地块项目 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 翔安区 | 新店镇 | 翔安区东园村南侧、东园溪西侧 | 保障性租赁住宅 | 1.3515 | 2022-04-08 | 2023-04-07 | 2025-04-07 | 已动工未竣工 | -
25 | 思-思明区2022P12 | 厦门兆绮盛房地产开发有限公司 | 思明区 | 开元街道 | 思明区湖滨社区湖滨南路与金榜路交叉口东北侧 | 普通商品住房 | 1.7338 | 2022-06-07 | 2023-03-07 | 2026-03-07 | 已动工未竣工 | 0.0574
26 | 同-保障性租赁住房美峰公寓 | 厦门安居集团有限公司 | 同安区 | 西柯街道 | 厦门市于同安区同集路与观波路交叉口南侧、星海五路北侧 | 保障性租赁住房 | 5.3416 | 2022-07-18 17:06 | 2023-07-18 | 2026-07-18 | 已动工未竣工 | -
27 | 同-T2022P05同安城南商住 | 厦门古龙房地产有限公司 | 同安区 | 新民镇 | 同安区城南片区双吉路与霞煌路交叉口西北侧 | 普通商品住房 | 3.1974 | 2022-09-09 | 2023-06-09 | 2025-12-09 | 已动工未竣工 | 2.9846
28 | 同-2022TP02高新城商品房 | 厦门炬业房地产开发有限公司 | 同安区 | 洪塘镇 | 同安区同翔高新城片区洪塘北洪新路与十一中路交叉口东北侧 | 普通商品住房 | 5.7156 | 2022-09-09 | 2023-06-09 | 2025-12-09 | 已动工未竣工 | 3.9909
29 | 集-厦门北高铁站公交综合体 | 厦门公交集团场站开发有限公司 | 集美区 | 后溪镇 | 厦门市集美区集美新城北站片区，岩兴路以北、岩内路以东、岩顺路以西 | 保障性租赁住房 | 2.0963 | 2022-09-30 19:45 | 2023-09-30 | 2026-09-30 | 已动工未竣工 | -
30 | 湖-金禾苑安置房 | 厦门市湖里区建设局 | 湖里区 | 禾山街道 | 湖里创新园区北部（北侧、东侧至墩上路，西侧至规划路，南侧至安墩路中段） | 经济适用住房 | 2.0254 | 2022-11-14 18:45 | 2023-11-29 | 2026-11-29 | 已动工未竣工 | -
31 | 同-同安区T2022P07 | 厦门特工房产有限公司 | 同安区 | 祥平街道 | 同安区祥平片区芸溪二路与芸溪三路交叉口西北侧 | 普通商品住房 | 1.4673 | 2022-12-29 | 2023-09-29 | 2026-03-29 | 已动工未竣工 | 0.5248
32 | 海-鼎美安商房（HC-1） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 海沧区 | 新阳街道 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与学园东路交叉口东北侧 | 经济适用住房 | 3.7857 | 2022-12-25 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 已动工未竣工 | -
33 | 海-鼎美安商房（HC-2） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 海沧区 | 新阳街道 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与学园东路交叉口东南侧 | 经济适用住房 | 1.7633 | 2022-12-25 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 已动工未竣工 | -
34 | 海-鼎美安商房（HC-3） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 海沧区 | 新阳街道 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与怀轩路交叉口东北侧 | 经济适用住房 | 2.9346 | 2022-12-25 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 已动工未竣工 | -
35 | 海-鼎美安商房（HC-4） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 海沧区 | 新阳街道 | 海沧区05-06中心岛片区东孚南路与怀轩路交叉口东南侧 | 经济适用住房 | 2.5565 | 2022-12-25 | 2023-06-25 | 2026-06-25 | 已动工未竣工 | -
36 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-6地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 集美区 | 杏滨街道 | 集美区11-08A杏滨西片区浦井东路与浦銮路交叉口东侧 | 经济适用住房 | 1.9892 | 2022-12-06 | 2023-06-06 | 2026-06-06 | 已动工未竣工 | -
37 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-4地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 集美区 | 杏滨街道 | 集美区11-08A杏滨西片区浦銮路与浦井路交叉口西北侧 | 经济适用住房 | 2.6977 | 2022-12-06 | 2023-06-06 | 2022-06-06 | 已动工未竣工 | -
38 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-5地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 集美区 | 杏滨街道 | 集美区11-08A杏滨西片区浦井路与浦銮路交叉口东北侧 | 经济适用住房 | 2.845 | 2022-12-06 | 2023-06-06 | 2026-06-06 | 已动工未竣工 | -
39 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-2地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 集美区 | 灌口镇 | 集美区11-08A杏滨西片区浦銮路与浦林路交叉口西南侧 | 经济适用住房 | 4.1033 | 2022-12-09 | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 已动工未竣工 | -
40 | 集-马銮湾新城集美陈井浦边潮瑶安置房（JA-3地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 集美区 | 灌口镇 | 集美区11-08A杏滨西片区浦銮路与浦林路交叉口西北侧 | 经济适用住房 | 2.5363 | 2022-12-09 | 2023-06-09 | 2026-06-09 | 已动工未竣工 | -
41 | 集-集美岩内1#安置房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 集美区 | 后溪镇 | 集美区11-07北站片区岩吉路与岩通路交叉口南侧 | 经济适用住房 | 1.6656 | 2022-12-19 | 2023-06-19 | 2026-06-19 | 已动工未竣工 | -
42 | 集-集美岩内2#安置房 | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 集美区 | 后溪镇 | 集美区11-07北站片区岩吉路与岩通路交叉口东南侧 | 经济适用住房 | 1.5937 | 2022-12-20 | 2023-06-20 | 2026-06-20 | 已动工未竣工 | -
43 | 集-孙厝社区乐安里综合发展中心项目 | 厦门市集美区侨英街道孙厝社区股份经济合作社 | 集美区 | 侨英街道 | 厦门市集美区侨英路与乐天路交叉口西北侧 | 保障性租赁住房 | 2.0067 | 2023-03-23 | 2024-03-23 | 2027-03-23 | 已动工未竣工 | -
44 | 集-集美杏滨内茂安商房 | 厦门市集美城市发展有限公司 | 集美区 | 杏滨街道 | 厦门市集美区11-08B杏滨片区杏美路与杏林南路交叉口西南侧 | 经济适用住房 | 1.3682 | 2023-04-11 | 2024-01-11 | 2026-07-11 | 已动工未竣工 | -
45 | 湖-湖里区2023P06 | 福州市雍景湾房地产有限公司 | 湖里区 | 禾山街道 | 湖里区五缘湾片区云顶北路与金山中路交叉口东南侧 | 普通商品住房 | 3.6329 | 2023-05-19 | 2024-02-19 | 2026-02-19 | 已动工未竣工 | 2.8467
46 | 海-海沧新阳居住区保障性安居工程祥露小区 | 厦门市社会保障性住房建设中心 | 海沧区 | 嵩屿街道 | 厦门市海沧区马銮湾新城祥露路西侧 | 保障性租赁住房 | 4.7575 | 2023-05-06 | 2024-05-06 | 2027-05-06 | 已动工未竣工 | -
47 | 同-芸溪安商房 | 厦门市同安国投房地产开发有限公司 | 同安区 | 大同街道 | 同安区祥平片区芸溪路与芸溪三路交叉口西南侧地块 | 经济适用住房 | 0.6361 | 2023-06-13 | 2024-03-12 | 2026-09-12 | 已动工未竣工 | -
48 | 湖-湖里区蔡塘G19安置型商品房（2023-04地块） | 厦门天地开发建设集团有限公司 | 湖里区 | 江头街道 | 湖里区06-10湖边水库片区吕岭路与蔡塘路交叉口西北侧 | 经济适用住房 | 4.3192 | 2023-09-18 | 2024-06-18 | 2027-06-18 | 已动工未竣工 | -
49 | 海-海沧区H2023P03 | 厦门盛源永嘉有限公司、厦门海沧旅游投资集团有限公司 | 海沧区 | 嵩屿街道 | 海沧区新市区南片区滨湖路与东屿西路交叉口北侧 | 普通商品住房 | 4.4057 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2028-01-03 | 已动工未竣工 | 3.6682
50 | 翔-2023XP06翔安东体D08地块 | 厦门国贸房地产有限公司 | 翔安区 | 凤翔街道 | 翔安区刘五店片区滨海东大道与东界路交叉口北侧 | 普通商品住房 | 6.0098 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2028-01-03 | 已动工未竣工 | 6.0098
51 | 海-海沧区2023HP02 | 福州象屿置业有限公司 | 海沧区 | 新阳街道 | 海沧区马銮湾片区春江路与海明路交叉口东南侧 | 普通商品住房 | 2.6609 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2028-01-03 | 已动工未竣工 | 2.4273
52 | 集-J2023P01集美侨英储备2号商住地块 | 厦门添鹭房地产开发有限公司 | 集美区 | 集美街道 | 集美区侨英片区海凤路与浔江北二路交叉口南侧地块 | 普通商品住房 | 1.7952 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2028-01-03 | 已动工未竣工 | 0.3353
53 | 集-J2023P02集美侨英储备4号商住地块 | 厦门添鹭房地产开发有限公司 | 集美区 | 集美街道 | 集美区11-14侨英片区海凤南路与浔江北二路交叉口东侧 | 普通商品住房 | 2.0714 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2028-01-03 | 已动工未竣工 | 1.4517
54 | 集-2023JP04集美西亭A4地块 | 联发集团有限公司 | 集美区 | 杏林街道 | 集美区园博苑片区西亭北路与诚毅西路交叉口东南侧地块 | 普通商品住房 | 3.13 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2028-01-03 | 已动工未竣工 | 2.4189
55 | 集-2023JP05集美西亭A6地块 | 联发集团有限公司 | 集美区 | 杏林街道 | 集美区园博苑片区诚毅西路与朝旭路交叉口东南侧地块 | 普通商品住房 | 2.6619 | 2024-01-03 | 2025-01-03 | 2028-01-03 | 已动工未竣工 | 1.7498
56 | 翔-翔安区2023XP07 | 厦门市政宝誉投资发展有限公司 | 翔安区 | 金海街道 | 翔安区蔡厝片区航美大道与翔安东路交叉口东北侧 | 公共租赁住房 | 2.6395 | 2024-01-10 | 2024-07-10 | 2024-07-10 | 已动工未竣工 | -
57 | 思-2024P01思明区将军祠商住地块 | 厦门国贸房地产有限公司 | 思明区 | 开元街道 | 思明区将军祠片区厦禾路与将军祠路交叉口东南侧 | 普通商品住房 | 1.2565 | 2024-04-08 | 2025-04-08 | 2028-04-08 | 已动工未竣工 | 0.3168
58 | 海-海沧区2024HP01 | 厦门添鹭房地产开发有限公司 | 海沧区 | 海沧街道 | 海沧区新阳片区文江路与海源路交叉口东南侧 | 普通商品住房 | 4.2503 | 2024-04-08 | 2025-04-08 | 2028-04-08 | 已动工未竣工 | 0.989
59 | 翔-保障性租赁住房大嶝公寓A1-1及A1-2地块 | 厦门安居集团有限公司 | 翔安区 | 大嶝街道 | 翔安区大嶝街道 | 保障性租赁住宅 | 4.8908 | 2024-02-29 | 2025-03-08 | 2027-03-08 | 已动工未竣工 | -
60 | 湖-五通金融商务区安置房（B09地块） | 厦门市城市建设发展投资有限公司 | 湖里区 | 金山街道 | 湖里区五通金融商务片区仙岳路与环岛干道交叉口东侧 | 经济适用住房 | 2.972 | 2024-05-11 | 2025-05-11 | 2028-05-11 | 已动工未竣工 | -
61 | 湖-海天路安置房 | 厦门市湖里区建设服务中心 | 湖里区 | 湖里街道 | 湖里区海天路与华昌路交叉口西南侧 | 经济适用住房 | 1.8173 | 2024-05-22 | 2025-05-22 | 2028-05-22 | 已动工未竣工 | -
62 | 湖-湖里区2023P12 | 厦门市泓垚盛房地产开发有限公司 | 湖里区 | 禾山街道 | 湖里区五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口西北侧 | 普通商品住房 | 3.37 | 2023-11-16 | 2024-08-16 | 2026-08-16 | 已动工未竣工 | 2.0453
63 | 海-海沧2021HP01 | 保利海西实业有限公司 | 海沧区 | 东孚街道 | 海沧区马銮湾西片区东孚南路与西园南路交叉口西南侧地块 | 普通商品住房 | 6.8783 | 2021-06-22 | 2022-03-22 | 2024-09-22 | 已动工未竣工 | 1.1852
64 | 翔-翔安2024XP01 | 福州象屿置业有限公司 | 翔安区 | 新店镇 | 翔安区翔安新城东山片区金泉路与浦滨西二路交叉口西南侧地块 | 普通商品住房 | 1.9324 | 2024-06-19 | 2025-06-19 | 2028-06-19 | 已动工未竣工 | 0.9977
65 | 湖-湖里区2024P07 | 珠海悦发置业有限公司 | 湖里区 | 金山街道 | 湖里区湖边水库片区金湫路与金旺路交叉口西南侧 | 普通商品住房 | 3.1595 | 2024-06-19 | 2025-06-19 | 2028-06-19 | 已动工未竣工 | 1.9969
66 | 湖-2024P08地块 | 厦门兆元盛房地产开发有限公司 | 湖里区 | 禾山街道 | 湖里区五缘湾片区钟宅南路与钟宅中路交叉口东北侧 | 普通商品住房 | 4.2171 | 2024-06-21 | 2025-06-25 | 2028-06-25 | 已动工未竣工 | 3.2456
67 | 湖-坂美公服综合体（06-08H26地块） | 厦门市湖里区建设服务中心 | 湖里区 | 金山街道 | 湖里区五缘湾营运中心二期片区，纵二路和横四路交叉口西南侧、南邻五通立交、基地东侧为湿地公园TOD项目 | 保障性租赁住房用地(二类) | 0.5712 | 2024-07-11 | 2025-07-11 | 2028-07-11 | 已动工未竣工 | 0.5712
68 | 湖-金林公交保安基地保障性租赁住房 | 厦门公交集团有限公司 | 湖里区 | 金山街道 | 湖里区马厝路与金林东路交叉口西北侧 | 保障性租赁住房用地(二类) | 0.3041 | 2024-11-11 | 2025-11-11 | 2028-11-11 | 已动工未竣工 | -
69 | 海-海沧区H2024P02 | 厦门盛源永嘉有限公司 | 海沧区 | 嵩屿街道 | 海沧区嵩屿片区滨湖路与沧桐路交叉口东南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 2.7866 | 2024-11-24 | 2025-11-26 | 2028-11-26 | 已动工未竣工 | 2.0302
70 | 翔-翔安X2024P01 | 厦门山悦地产有限公司 | 翔安区 | 新店镇 | 翔安区金海片区蓬莱路与新澳路交叉口东南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 4.1949 | 2024-11-26 | 2025-11-26 | 2028-11-26 | 已动工未竣工 | 1.542
71 | 湖-湖里区2024P03 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 湖里区 | 湖里街道 | 湖里区东渡片区和宁路与和旭南路交叉口东南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 2.4175 | 2024-11-26 | 2025-11-26 | 2028-11-26 | 已动工未竣工 | 1.6128
72 | 集-2024JP01集美西亭A9 | 厦门联欣泰投资有限公司 | 集美区 | 杏林街道 | 集美区杏林湾片区诚毅南路与诚毅西路交叉口东南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 2.5263 | 2024-11-26 | 2025-11-26 | 2028-11-26 | 已动工未竣工 | 2.0459
73 | 翔-翔安2024XP07 | 厦门贸鸿房地产开发有限公司 | 翔安区 | 新店镇 | 翔安区东山片区石滨路与浦滨西二路交叉口西南侧地块 | 普通商品住房用地(二类) | 2.7481 | 2024-12-23 | 2025-12-23 | 2028-12-23 | 已动工未竣工 | 1.8419
74 | 翔-翔安2024XP08 | 厦门贸屿房地产开发有限公司 | 翔安区 | 新店镇 | 翔安区刘五店片区东界北路与凤鸣路交叉口南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 4.0372 | 2024-12-23 | 2025-12-23 | 2028-12-23 | 已动工未竣工 | 3.1572
75 | 集-J2024P01集美侨英储备5号地块 | 厦门添樾房地产开发有限公司 | 集美区 | 侨英街道 | 集美区凤林片区浔江北路与南三路交叉口东侧 | 普通商品住房用地(二类) | 1.6176 | 2024-12-23 | 2025-12-23 | 2028-12-23 | 已动工未竣工 | 0.6215
76 | 湖-湖里区2024P05 | 厦门兆汇垚房地产开发有限公司 | 湖里区 | 金山街道 | 湖里区湖边水库片区金湫路与金旺路交叉口西北侧 | 普通商品住房用地(二类) | 5.6925 | 2024-12-23 | 2025-12-23 | 2028-12-23 | 未动工 | -
77 | 集-溪西村集体发展用地项目（溪西数智公寓） | 厦门市集美区后溪镇溪西村股份经济合作社 | 集美区 | 后溪镇 | 厦门市集美区软件园三期浦公山北路与浦公山西路交叉口西南侧 | 保障性租赁住房用地(二类) | 3.0434 | 2024-07-25 | 2025-07-25 | 2028-07-25 | 已动工未竣工 | -
78 | 集-英村保障性住房（一期） | 厦门安居集团有限公司 | 集美区 | 后溪镇 | 厦门市集美区后溪镇英村社区厦门理工学院以东 | 保障性租赁住房用地(二类) | 3.946 | 2024-09-23 | 2025-09-23 | 2028-09-23 | 已动工未竣工 | -
79 | 翔-翔安欣安雅苑 | 厦门市翔安土地开发有限公司 | 翔安区 | 新店镇 | 翔安南部新城 | 用于安置的商品住房用地(二类) | 7.1669 | 2024-10-31 | 2025-06-26 | 2027-06-26 | 已动工未竣工 | -
80 | 思-思明区2025P04 | 厦门贸禧房地产开发有限公司 | 思明区 | 开元街道 | 思明区开元片区厦禾路与将军祠路交叉口西南侧地块 | 普通商品住房用地(二类) | 1.4587 | 2025-03-25 | 2026-04-01 | 2029-04-01 | 已动工未竣工 | 1.4587
81 | 海-2025HP01马銮湾双十庚西南商住地块 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 海沧区 | 新阳街道 | 海沧区新阳片区庚西路与阳庚二路交叉口东南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 3.2386 | 2025-03-25 | 2026-04-01 | 2029-04-01 | 已动工未竣工 | 2.3186
82 | 湖-湖里2025P05 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 湖里区 | 江头街道 | 湖里区后埔片区蔡塘路与金喜路交叉口西南侧地块 | 普通商品住房用地(二类) | 1.4709 | 2025-03-26 | 2026-04-01 | 2029-04-01 | 已动工未竣工 | 0.4898
83 | 同-2025TP01地块 | 厦门中海嘉业地产有限公司 | 同安区 | 西柯街道 | 同安区西柯片区智谷西路与吕厝北路交叉口西南侧地块 | 普通商品住房用地(二类) | 1.6563 | 2025-03-26 | 2026-04-01 | 2029-04-01 | 已动工未竣工 | 0
84 | 同-同安T2025P01 | 厦门同安置业建设开发有限公司 | 同安区 | 祥平街道 | 同安区祥和片区阳翟路与祥盛路交叉口西北侧地块 | 普通商品住房用地(二类) | 7.4139 | 2025-03-26 | 2026-04-01 | 2029-04-01 | 未动工 | -
85 | 湖-湖里2025P09 | 中饶（厦门）置业有限公司 | 湖里区 | 禾山街道 | 湖里区五缘湾片区环岛干道与钟宅路交叉口东侧地块 | 普通商品住房用地(二类) | 2.7789 | 2025-04-28 | 2026-05-07 | 2029-05-07 | 已动工未竣工 | 2.2909
86 | 湖-湖里区2025P10 | 厦门兆欣珑房地产开发有限公司 | 湖里区 | 禾山街道 | 湖里区县后片区枋湖北二路与枋湖西路交叉口西南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 0.8627 | 2025-04-29 | 2026-05-07 | 2029-05-07 | 已动工未竣工 | 0.4372
87 | 思-2025P08思明前埔C6地块 | 厦门卓盛嘉业投资有限公司 | 思明区 | 莲前街道 | 思明区莲前南片区前埔南路与古楼南路交叉口东南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 2.5525 | 2025-04-29 | 2026-05-07 | 2029-05-07 | 已动工未竣工 | 1.8021
88 | 集-集美区J2025P01 | 中交房地产集团有限公司 | 集美区 | 侨英街道 | 集美区凤林片区浔江北路与海凤路交叉口南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 10.867 | 2025-05-07 | 2026-05-07 | 2029-05-07 | 已动工未竣工 | 10.867
89 | 集-集美2025JP02 | 联悦泰（厦门）置业有限公司 | 集美区 | 杏林街道 | 集美区杏林湾片区诚毅南路与诚毅中路交叉口南侧地块 | 普通商品住房用地(二类) | 2.7616 | 2025-06-25 | 2026-07-01 | 2029-07-01 | 已动工未竣工 | 2.0181
90 | 湖-湖里区2025P11 | 厦门地铁上盖投资集团有限公司 | 湖里区 | 禾山街道 | 湖里区五缘湾片区环岛干道与钟宅路交叉口东侧 | 普通商品住房用地(二类) | 2.3838 | 2025-06-25 | 2026-07-01 | 2029-07-01 | 未动工 | -
91 | 思-思明2025P15 | 厦门山悦地产有限公司 | 思明区 | 莲前街道 | 思明区前埔片区前埔中路与前埔西二路交叉口东北侧地块 | 普通商品住房用地(二类) | 2.2232 | 2025-09-28 | 2026-10-09 | 2029-10-09 | 未动工 | -
92 | 集-集美区2025JP05 | 厦门象恒置业有限公司 | 集美区 | 杏滨街道 | 集美区杏林湾片区杏锦路与锦亭北路交叉口东南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 4.4114 | 2025-09-28 | 2026-10-09 | 2029-10-09 | 未动工 | -
93 | 湖-2025P16湖里村里社 | 厦门建珑房地产开发有限公司 | 湖里区 | 湖里街道 | 湖里区湖里片区竹坑路与华昌路交叉口西南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 2.5067 | 2025-09-28 | 2026-10-09 | 2029-10-09 | 未动工 | -
94 | 海-海沧区H2025P02 | 厦门盛源永嘉有限公司 | 海沧区 | 嵩屿街道 | 海沧区嵩屿片区滨湖路与沧凤路交叉口西南侧 | 普通商品住房用地(二类) | 3.9748 | 2025-09-28 | 2026-10-09 | 2029-10-09 | 未动工 | -