## 自评表
海洋生态保护修复资金转移支付区域（项目）绩效目标自评表
（2023年度）
转移支付（项目）名称 |  |  | 2023年厦门海洋生态保护修复工程项目
中央主管部门 |  |  | 海洋生态保护修复资金
地方主管部门 |  |  | 厦门市财政局、 厦门市自然资源和规划局 |  | 资金使用单位 | 厦门市城市建设发展投资有限公司、厦门路桥建设集团有限公司
资金投入情况 （万元） |  |  |  | 全年预算数（A） | 全年执行数（B） |  | 预算执行率（B/A)
|  |  | 年度资金总额： | 24282.72 | 20793.01 |  | 85.63%
|  |  | 其中：中央补助 | 24000 | 20510.29 |  | 85.46%
|  |  | 地方资金 | 282.72 | 282.72 |  | 100%
|  |  | 其他资金 | － | － |  | －
资金使用情况 |  |  |  | 情况说明 |  |  | 存在问题和改进措施
|  |  | 分配科学性 | 严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。 |  |  | 无
|  |  | 下达及时性 | 严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求分解下达。 |  |  | 无
|  |  | 拨付合规性 | 严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等问题。 |  |  | 无
|  |  | 使用规范性 | 严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。 |  |  | 无
|  |  | 执行准确性 | 按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。 |  |  | 无
|  |  | 预算绩效管理情况 | 在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算绩效管理，开展事中绩效监控和事后绩效评价。 |  |  | 无
|  |  | 支出责任执行情况 | 对共同财政事权转移支付，按照财政事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。 |  |  | 无
总体目标完成情况 | 总体目标 |  |  |  | 全年市级完成情况
| 完成工程区勘察测量、修复前生态本底调查；完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作；编制完成项目初步设计和施工图设计；完成互花米草整治90.96公顷；完成互花米草整治区水动力改善面积45公顷；完成退塘还滩面积13.67公顷；完成下后滨段生境恢复面积9公顷；开展生态修复跟踪监测。 |  |  |  | 实际完成工程区勘察测量、修复前生态本底调查；完成工程设计招标、施工招标及监理招标工作；编制完成项目初步设计和施工图设计；完成互花米草整治91公顷；完成互花米草整治区水动力改善面积45公顷；完成退塘还滩面积13.67公顷；开展生态修复跟踪监测。
绩效指标 | 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 |  | 指标值 | 全年实际完成值 | 未完成原因和改进措施
| 产 出 指 标 | 数量指标 | 互花米草整治面积 |  | 90.96 ha | 91 ha
|  |  | 水动力改善面积 |  | 45 ha | 45 ha
|  |  | 生境恢复面积 |  | 9 ha | 0 | 受东碇岛临时海洋倾倒区倾倒指标影响，进度滞后。2024年3月项目取得海洋倾废许可证，实施单位已组织船舶进场施工。
|  | 质量指标 | 已完成工程的质量合格率 |  | 100% | 100%
|  | 时效指标 | 预算执行率 |  | 100% | 85.63%
|  |  | 工程按时完成率 |  | 100% | 42%
|  | 成本指标 | 互花米草整治工程单位成本控制 |  | ≤12元/m2 | 4元/㎡
| 效 益 指 标 | 社会效益 指标 | 人居环境改善 |  | 5万人 | 5万人
|  |  | 海洋生态保护知晓率 |  | ≥80 % | 80%
|  | 生态效益 指标 | 互花米草清除率 |  | ≥95 % | 100%
| 满意度指标 | 服务对象 满意度指标 | 项目实施区域群众满意度 |  | ≥90% | 90%
说明 | 无
注：1.资金使用单位按项目绩效目标填报，主管部门汇总时按区域绩效目标填报。
2.其他资金包括和中央财政资金、地方财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金，以及以前年度的结转结余资金等。
3.全年执行数是指按照国库集中支付制度要求所形成的实际支出。